## DNA1-0026-2025_CZ6S_CONTROL2
44
INFORMACIÓN GENERAL |  | REFERENCIA |  | DETALLE
NOMBRE DEL INFORME DE AUDITORÍA ACTUAL |  | DNA1-0026-2025 |  | Examen especial a las fases preparatoria, precontractual, ejecución, recepción, liquidación, pago, uso y destino de los procesos de contratación; SIE-INECCZ6-001-2019, SIE-INECCZ6-01-2020; SIE-INEC-CZ8L-02-2020; SIE-INECCZ6S-002-2021; SIE-INEC-CZ8L-1-2022; SIE-INEC-CZ8L-2-2022; SIE-INECCZ6-003-2022; SIE-INEC-CZ8L-5-2022 Y SIE-INEC-CZ8L-10-22, para la adquisición de bienes y servicios para la realización del Proyecto "VIII Censo de Población y VII de VIvienda CPV 2020" actual "VIII Censo Nacional de Población, VII de VIvienda y I de Comunidades" en la Zonal 6 y 8, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 30 de noviembre de 2023
NOMBRE DEL INFORME DE AUDITORÍA DE ORIGEN |  | N/A |  | N/A
MEMO DE DISPOSICIÓN MÁXIMA AUTORIDAD |  | INEC-INEC-2025-0241-M INEC-INEC-2025-0244-M INEC-INEC-2025-0245-M |  | 21/03/205 | MATRIZ DE SEGUIMIENTO | MATRIZ_SGTO_CTRL-002_2025_INF-0026-2025
RESPONSABLE DE EJECUCIÓN SEGÚN INFORME |  | CZ6S |  |  | FECHA PRESENTACIÓN | 4594500%
[13 empty] | CONTROL_N° 1_MAY 2025 |  |  |  |  | CONTROL_N° 2_SEPT 2025 |  |  |  |  | CONTROL_N° 3_SEP 2024 |  |  |  |  | CONTROL_N° 4_ENERO 2025 |  |  |  |  | CONTROL_N° 5_MAY 2025
2.- DETALLE AVANCES HOJA DE RUTA | [13 empty] | AUTOMATICO |  |  | AUTOMATICO | COMPLETAR | AUTOMATICO | COMPLETAR | COMPLETAR | AUTOMATICO | COMPLETAR | AUTOMATICO | COMPLETAR | COMPLETAR | AUTOMATICO | COMPLETAR | AUTOMATICO | COMPLETAR | COMPLETAR | AUTOMATICO | COMPLETAR | AUTOMATICO | COMPLETAR | COMPLETAR | AUTOMATICO | AUTOMATICO |  |  | COMPLETAR
CODIGO | RECOMENDACIÓN/DICTAMEN | RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO | N° | PLAN DE ACCIÓN A EJECUTAR (VERBO + ACCION + ENFOQUE) | RESPONSABLE DE EJCUCIÓN [EJECUTOR] | FECHA INICIO | FECHA FIN | POND | % AVANC PLANIF | MEDIO DE VERIFICACIÓN | OBSERVACIONES | FECHA DE CORTE | % AVANCE_ CONTROL1 | ESTADO_1 | ACCIONES EMPRENDIDAS_CONTROL_N1 | TEMAS PENDIENTES DE GESTIÓN_CONTROL_N1 | % AVANCE REAL_C1 | % AVANCE_ CONTROL2 | ESTADO_2 | ACCIONES EMPRENDIDAS_CONTROL_N2 | TEMAS PENDIENTES DE GESTIÓN_C2 (VERBO + ACCION + ENFOQUE) | % AVANCE REAL_C2 | % AVANCE_ CONTROL3 | ESTADO_3 | ACCIONES EMPRENDIDAS_CONTROL_N3 | TEMAS PENDIENTES DE GESTIÓN_C3 (VERBO + ACCION + ENFOQUE) | % AVANCE REAL_C3 | % AVANCE_ CONTROL4 | ESTADO_4 | ACCIONES EMPRENDIDAS_CONTROL_N4 | TEMAS PENDIENTES DE GESTIÓN_C4 (VERBO + ACCION + ENFOQUE) | % AVANCE REAL_C4 | % AVANCE_ CONTROL5 | ESTADO_5 | ACCIONES EMPRENDIDAS_CONTROL_N5 | TEMAS PENDIENTES DE GESTIÓN_C5 (VERBO + ACCION + ENFOQUE)5 | % AVANCE REAL_C5 | NIVEL DE EFICACIA | ESTADO FINAL | OBSERVACIONES_ALERTAS_C1 | OBSERVACIONES_ALERTAS_C2 | OBSERVACIONES_ALERTAS_C3 | OBSERVACIONES_ALERTAS_C4 | OBSERVACIONES_ALERTAS_C5
REC_001 | RECOMENDACIÓN N°1: Dispondrá a los servidores responsables de elaborar los términos de referencia, estudio de mercado y al Coordinador Zonal 6 responsable de reformar y aprobar el Plan Anual de Contratación de la Coordinación Zonal, seleccionen el código del Clasificador Central de Productos que se adecúe al objeto de la contratación con la finalidad de garantizar el trato justo a los proveedores". | CZ6S | PA_001 | Disponer al personal de la Coordinación Zonal que cuando en el ejercicio de sus actividades, deban intervenir en procesos de contratación pública: Seleccionar correctamente el código del Clasificador Central de Productos que se adecúe al objeto de la contratación con la finalidad de garantizar el trato justo a los proveedores, el cual debe constar idéntico desde la reforma e inclusión al PAC, elaboración de documentos preparatorios y más documentación contractual. | Coordinador Zonal | 4574100% | 4574100% | 1 | 35% | Memorando |  | 2025-09-30 | 100% | FINALIZADO | 1) ACCIÓN EMPRENDIDA: Se dispuso a todo el personal atender la recomendación 1, cuando actúe en procesos de contratación 2) FECHA DE EJECUCIÓN: 25/03/2025 3) DOCUMENTO DE SOPORTE: Memorando Nro. INEC-CZ6S-2025-0512-M | 1) ACCIÓN PENDIENTE: 2) FECHA PREVISTA DE EJECUCIÓN: | 35% | 100% | FINALIZADO | Reportado como finalizado en C1 | N/A | 35% |  | PLANIFICADO |  |  | 0% |  | PLANIFICADO |  |  | 0% |  | PLANIFICADO |  |  | 0% | 100% | FINALIZADO | N/A
REC_001 | RECOMENDACIÓN N°1: Dispondrá a los servidores responsables de elaborar los términos de referencia, estudio de mercado y al Coordinador Zonal 6 responsable de reformar y aprobar el Plan Anual de Contratación de la Coordinación Zonal, seleccionen el código del Clasificador Central de Productos que se adecúe al objeto de la contratación con la finalidad de garantizar el trato justo a los proveedores". | CZ6S | PA_002 | Disponer a los Responsables de Gestión, remitr de forma trimestral el detalle de los procesos de contratación desarrollados, en los cuales se evidencie el objeto de contratación y el CPC seleccionado para el efecto. | Coordinador Zonal | 4576100% | 4577200% | 1 | 65% | Memorando / Reporte trimestral | Esta actividad se ejecutará de manera recurrente | 2025-09-30 | 50% | EN_PROCESO | 1) ACCIÓN EMPRENDIDA: Se dispuso a los Responsables de Gestión la presentación del reporte 2) FECHA DE EJECUCIÓN: 11/06/2025 3) DOCUMENTO DE SOPORTE Memorando No. INEC-CZ6S-2025-1077-M | 1) ACCIÓN PENDIENTE: Presentar el reporte 2) FECHA PREVISTA DE EJECUCIÓN: 30/06/2025 | 32.5% | 100% | FINALIZADO | 1) ACCIÓN EMPRENDIDA: Dando cumplimiento a disposición emitida mediante Memorando No. INEC-CZ6S-2025-1077-M, se recibe reporte consolidado desde GAFZ, en el que constan los procesos de contratación desarrollados en el periodo. 2) FECHA DE EJECUCIÓN: 01/07/2025 3) DOCUMENTO DE SOPORTE: Memorando No. INEC-CZ6S-GAFZ-2025-1555-M | 1) ACCIÓN PENDIENTE: 2) FECHA PREVISTA DE EJECUCIÓN | 65% |  | PLANIFICADO |  |  | 0% |  | PLANIFICADO |  |  | 0% |  | PLANIFICADO |  |  | 0% | 100% | FINALIZADO | N/A
REC_002 | RECOMENDACIÓN N°2: Dispondrá a los Miembros de la Comisión Técnica, califiquen las ofertas presentadas en el proceso, utilizando los formularios establecidos, evaluando los parámetros de calificación y verificando los requisitos mínimos propuestos en el pliego, mediante la metodología establecida, con a finalidad de avalar la integridad de la oferta y recomendar la adjudicación del oferente que cumpla con los requisitos necesarios para la ejecución del objetivo de la contratación". | CZ6S | PA_001 | Disponer a todo el personal de la Zonal que de ser designados miembros de Comisiones Técnicas: Califiquen las ofertas presentadas en el proceso, utilizando los formularios establecidos, evaluando los parámetros de calificación y verificando los requisitos mínimos propuestos en el pliego, mediante la metodología establecida, para garantizar así el cumplimiento de los requisitos por parte de los oferentes | Coordinador Zonal | 4573700% | 4573700% | 2 | 20% | Memorando disposición |  | 2025-09-30 | 100% | FINALIZADO | 1) ACCIÓN EMPRENDIDA: Se dispuso a todo el personal el cumplimiiento de la recomendación emitida en el Informe de auditoria 2) FECHA DE EJECUCIÓN: 24/03/2025 3) DOCUMENTO DE SOPORTE: Circular Nro. INEC-CZ6S-2025-0008-C | 1) ACCIÓN PENDIENTE: 2) FECHA PREVISTA DE EJECUCIÓN: | 20% | 100% | FINALIZADO | Reportado como finalizado en C1 | N/A | 20% |  | PLANIFICADO |  |  | 0% |  | PLANIFICADO |  |  | 0% |  | PLANIFICADO |  |  | 0% | 100% | FINALIZADO | N/A
REC_002 | RECOMENDACIÓN N°2: Dispondrá a los Miembros de la Comisión Técnica, califiquen las ofertas presentadas en el proceso, utilizando los formularios establecidos, evaluando los parámetros de calificación y verificando los requisitos mínimos propuestos en el pliego, mediante la metodología establecida, con a finalidad de avalar la integridad de la oferta y recomendar la adjudicación del oferente que cumpla con los requisitos necesarios para la ejecución del objetivo de la contratación". | CZ6S | PA_002 | Disponer al personal encargado de la elaboración de documentos de la Coordinación Zonal que en el documento de designación de la Comisión Técnica se incluya en el texto la disposición de cumplimiento de la recomendación 2, así como de que en el informe final de la comisión conste en las conclusiones el pronunciamiento de los miembros sobre el cumplimiento de dicha recomendación. | Coordinador Zonal | 4579300% | 4580700% | 2 | 20% | Memorando disposición |  | 2025-09-30 | 100% | FINALIZADO | 1) ACCIÓN EMPRENDIDA: Se dispuso a secretaria zonal hacer constar en los documentos de designación de comisiones técnicas y administradores de contrato el cumplimiento a recomentación 2 2) FECHA DE EJECUCIÓN: 20/05/2025 3) DOCUMENTO DE SOPORTE: Memorando Nro. INEC-CZ6S-2025-0904-M | 1) ACCIÓN PENDIENTE: 2) FECHA PREVISTA DE EJECUCIÓN: | 20% | 100% | FINALIZADO | Reportado como finalizado en C1 | N/A | 20% |  | PLANIFICADO |  |  | 0% |  | PLANIFICADO |  |  | 0% |  | PLANIFICADO |  |  | 0% | 100% | FINALIZADO | N/A
REC_002 | RECOMENDACIÓN N°2: Dispondrá a los Miembros de la Comisión Técnica, califiquen las ofertas presentadas en el proceso, utilizando los formularios establecidos, evaluando los parámetros de calificación y verificando los requisitos mínimos propuestos en el pliego, mediante la metodología establecida, con a finalidad de avalar la integridad de la oferta y recomendar la adjudicación del oferente que cumpla con los requisitos necesarios para la ejecución del objetivo de la contratación". | CZ6S | PA_003 | Disponer al analista que tenga bajo su cargo las compras públicas de la Zonal que previo a la publicación en el portal de la adjudicación, se verifique que en los informes de la comisión conste el pronuncimiento sobre el cumplimiento de la recomendación 2 | Coordinador Zonal | 4579300% | 4580700% | 2 | 20% | Memorando disposición |  | 2025-09-30 | 100% | FINALIZADO | 1) ACCIÓN EMPRENDIDA: Se dispuso a la analista de compras pública, verifique en los informes de la comisión técnica el cumplimiento de la recomendación 2 2) FECHA DE EJECUCIÓN: 20/05/2025 3) DOCUMENTO DE SOPORTE: Memorando Nro. INEC-CZ6S-2025-0905-M | 1) ACCIÓN PENDIENTE: 2) FECHA PREVISTA DE EJECUCIÓN: | 20% | 100% | FINALIZADO | Reportado como finalizado en C1 | N/A | 20% |  | PLANIFICADO |  |  | 0% |  | PLANIFICADO |  |  | 0% |  | PLANIFICADO |  |  | 0% | 100% | FINALIZADO | N/A
REC_002 | RECOMENDACIÓN N°2: Dispondrá a los Miembros de la Comisión Técnica, califiquen las ofertas presentadas en el proceso, utilizando los formularios establecidos, evaluando los parámetros de calificación y verificando los requisitos mínimos propuestos en el pliego, mediante la metodología establecida, con a finalidad de avalar la integridad de la oferta y recomendar la adjudicación del oferente que cumpla con los requisitos necesarios para la ejecución del objetivo de la contratación". | CZ6S | PA_004 | Presentar a la Coordinación Zonal, un reporte semestral en el que se evidencie el cumplimiento de las disposiciones generadas en cuento a la conformación de comisiones técnicas como a los informes de la misma | Secretaria Zonal y Analista a cargo de Compras Públicas | 4579300% | 4583800% | 4 | 40% | Reporte semestral | Esta actividad se realizará de manera periódica | 2025-09-30 | 50% | EN_PROCESO | 1) ACCIÓN EMPRENDIDA: Se dispuso la presentación del informe semestral 2) FECHA DE EJECUCIÓN: 20/05/2025 3) DOCUMENTO DE SOPORTE: INEC-CZ6S-2025-0905-M | 1) ACCIÓN PENDIENTE: Presentar reporte semestral. 2) FECHA PREVISTA DE EJECUCIÓN:30/06/2025 | 20% | 100% | FINALIZADO | 1) ACCIÓN EMPRENDIDA: En cumplimiento a disposición emitida desde la Coordinación Zonal, se recibe por parte de la Analista de Compras y Sercretaria Zonal el reporte correspondiente al primer semetre 2) FECHA DE EJECUCIÓN: 30/06/2025-07/07/2025 3) DOCUMENTO DE SOPORTE: Memorandos INEC-CZ6S-GAFZ-2025-1536-M y INEC-CZ6S-2025-1314-M | 1) ACCIÓN PENDIENTE: 2) FECHA PREVISTA DE EJECUCIÓN: | 40% |  | PLANIFICADO |  |  | 0% |  | PLANIFICADO |  |  | 0% |  | PLANIFICADO |  |  | 0% | 100% | FINALIZADO | N/A
REC_003 | RECOMENDACIÓN N°3: Dispondrá al Asesor Jurídico, recepte o solicite al proveedor adjudicado las garantías de fiel cumplimiento previo la elaboración y suscripción del contrato, con la finalidad de evitar demoras en el registro de contrato y compromiso para el pago". | CZ6S | PA_001 | Solicitar a la Dirección Jurídica o al personal quien elabore los contratos en la Coordinación Zonal 6, que en los casos que corresponda, recepte las garantías de fiel cumplimiento previo la elaboración y suscripción del contrato | Coordinador Zonal | 4579300% | 4580700% | 5 | 62.5% | Memorando disposición |  | 2025-09-30 | 100% | FINALIZADO | 1) ACCIÓN EMPRENDIDA: Se dispuso al personal que elabora los contratos que previo a la elaboraciión de los mismos, recepte las garantías de fiel cumplimiento 2) FECHA DE EJECUCIÓN: 20/05/2025 3) DOCUMENTO DE SOPORTE: INEC-CZ6S-2025-0909-M | 1) ACCIÓN PENDIENTE: 2) FECHA PREVISTA DE EJECUCIÓN: | 62.5% | 100% | FINALIZADO | Reportado como finalizado en C1 | N/A | 62.5% |  | PLANIFICADO |  |  | 0% |  | PLANIFICADO |  |  | 0% |  | PLANIFICADO |  |  | 0% | 100% | FINALIZADO | N/A
REC_003 | RECOMENDACIÓN N°3: Dispondrá al Asesor Jurídico, recepte o solicite al proveedor adjudicado las garantías de fiel cumplimiento previo la elaboración y suscripción del contrato, con la finalidad de evitar demoras en el registro de contrato y compromiso para el pago". | CZ6S | PA_002 | Presentar a la Coordinación Zonal un reporte semestral en el que se detalle las garantías de fiel cumplimiento que se encuentran bajo la custodia de Tesoreria | Funcionario que tenga a su cargo las actividades de Tesorería | 4579300% | 4583800% | 3 | 37.5% | Reporte semestral | Esta actividad se realizará de manera periódica | 2025-09-30 | 50% | EN_PROCESO | 1) ACCIÓN EMPRENDIDA: Se dispuso la presentación del reporte semestral 2) FECHA DE EJECUCIÓN: n/a 3) DOCUMENTO DE SOPORTE: Por generar la disposición | 1) ACCIÓN PENDIENTE: Presentar reporte semestral. 2) FECHA PREVISTA DE EJECUCIÓN:30/06/2025 | 18.75% | 100% | FINALIZADO | 1) ACCIÓN EMPRENDIDA: De acuerdo a disposición emitida, se recibe por parte de Tesorería el reporte correspondiente al primer semestre 2) FECHA DE EJECUCIÓN: 21/07/2025 3) DOCUMENTO DE SOPORTE: Memorando No. INEC-CZ6S-GAFZ-2025-1832-M | 1) ACCIÓN PENDIENTE: 2) FECHA PREVISTA DE EJECUCIÓN: | 37.5% |  | PLANIFICADO |  |  | 0% |  | PLANIFICADO |  |  | 0% |  | PLANIFICADO |  |  | 0% | 100% | FINALIZADO | N/A
REC_004 | RECOMENDACIÓN N°4: Dispondrá al Coordinador Zonal 6, que suscriba los contratos con compañías que cuenten con la autorización y permiso de operación para el transporte púbico de pasajeros, con la finalidad de garantizar la transportación del personal del Instituto Nacional de Estadística y Censos". | CZ6S | PA_001 | Disponer a los Responsables de Gestión, que se informe al personal bajo su responsabilidad, que al momento de elaborar la documentación para la Contratación del servicio de transporte para el personal de campo en la modalidad de carga mixta; se considere dentro de la misma, la obligatoriedad de los oferentes de presentar el permiso de operación para prestar el servicio, como un requisito mínimo indispensable para la evaluación de la oferta.. | Coordinadora Zonal 6 INEC | 4575100% | 4575100% | 3 | 25% | Memorando de disposición |  | 2025-09-30 | 100% | FINALIZADO | 1) ACCIÓN EMPRENDIDA: Se dispuso a los Responsables de Gestión 2) FECHA DE EJECUCIÓN: 04/04/2025 3) DOCUMENTO DE SOPORTE: Memorando No. INEC-CZ6S-2025-0605-M | 1) ACCIÓN PENDIENTE: 2) FECHA PREVISTA DE EJECUCIÓN: | 25% | 100% | FINALIZADO | Reportado como finalizado en C1 | N/A | 25% |  | PLANIFICADO |  |  | 0% |  | PLANIFICADO |  |  | 0% |  | PLANIFICADO |  |  | 0% | 100% | FINALIZADO | N/A
REC_004 | RECOMENDACIÓN N°4: Dispondrá al Coordinador Zonal 6, que suscriba los contratos con compañías que cuenten con la autorización y permiso de operación para el transporte púbico de pasajeros, con la finalidad de garantizar la transportación del personal del Instituto Nacional de Estadística y Censos". | CZ6S | PA_002 | Solicitar a la Dirección Jurídica o al personal quien elabore los contratos del servicio de transporte para el personal de campo; en la Coordinación Zonal 6: que previo a la elaboracion de los contratos para el servicio de transporte, se verifique que las compañias adjudicadas cuenten con la autorización y permiso de operaciones para el servicio que se requiere; mismo que se deberá adjuntar al contrato previo a la suscripción. | Coordinadora Zonal 6 INEC | 4576100% | 4577200% | 4 | 33% | Memorando de solicitud |  | 2025-09-30 | 100% | FINALIZADO | 1) ACCIÓN EMPRENDIDA: Se dispuso la veriticación del permiso de operaciones previo la elaboración de los contratos 2) FECHA DE EJECUCIÓN: 11/06/2025 3) DOCUMENTO DE SOPORTE: Memorando Nro. INEC-CZ6S-2025-1075-M | 1) ACCIÓN PENDIENTE: 2) FECHA PREVISTA DE EJECUCIÓN: | 33% | 100% | FINALIZADO | Reportado como finalizado en C1 | N/A | 33% |  | PLANIFICADO |  |  | 0% |  | PLANIFICADO |  |  | 0% |  | PLANIFICADO |  |  | 0% | 100% | FINALIZADO | N/A
REC_004 | RECOMENDACIÓN N°4: Dispondrá al Coordinador Zonal 6, que suscriba los contratos con compañías que cuenten con la autorización y permiso de operación para el transporte púbico de pasajeros, con la finalidad de garantizar la transportación del personal del Instituto Nacional de Estadística y Censos". | CZ6S | PA_003 | Solicitar a la Dirección Jurídica o al personal quien elabore los contratos del servicio de transporte para el personal de campo; en la Coordinación Zonal 6, un reporte semestral, en el cual se detalle los contratos para el servicio de transporte elaborados y que han sido entregados para la suscripción del Coordinador Zonal 6 | Coordinadora Zonal 6 INEC | 4576100% | 4577200% | 5 | 42% | Reporte | Esta es una actividad recurrente | 2025-09-30 | 100% | FINALIZADO | 1) ACCIÓN EMPRENDIDA: Se dispuso presentar un reporte semestral sobre los contratos elaborados 2) FECHA DE EJECUCIÓN: 11/06/2025 3) DOCUMENTO DE SOPORTE: Memorando Nro. INEC-CZ6S-2025-1075-M | 1) ACCIÓN PENDIENTE: Presentar reporte 2) FECHA PREVISTA DE EJECUCIÓN: 30/06/2025 | 42% | 100% | FINALIZADO | Reportado como finalizado en C1 | N/A | 42% |  | PLANIFICADO |  |  | 0% |  | PLANIFICADO |  |  | 0% |  | PLANIFICADO |  |  | 0% | 100% | FINALIZADO | N/A
REC_006 | RECOMENDACIÓN N°6: Dispondrá a la Administradora de Contrato requiera al contratista los servicios de transporte bajo las condiciones establecidas en el pliego y oferta, con la finalidad de velar por el cumplimiento de los términos contractuales y velar por la calidad y seguridad del servicio". | CZ6S | PA_001 | Disponer a los servidcores de la Coordinación, en el caso de ser designados como Administrador de contrato del servicio de tranporte, se de cumplimiento a la recomendación 6, de manera que el servicio que se recibe sea en los términos y condiciones definidos en los pliegos del proceso de contratación, así como la dispoisciíon de que en las actas de recepción parciales y definitivas se incluya la indicación del cumplimiento de la recomendación. | Coordinador Zonal | 4573700% | 4573700% | 2 | 16.67% | Memorando disposición |  | 2025-09-30 | 100% | FINALIZADO | 1) ACCIÓN EMPRENDIDA: Se dispuso al personal, de ser designados administradores requerir al contratista el servicio de acuerdo a lo determinado en pliegos 2) FECHA DE EJECUCIÓN: 24/03/2025 3) DOCUMENTO DE SOPORTE: Circular Nro. INEC-CZ6S-2025-0008-C | 1) ACCIÓN PENDIENTE: 2) FECHA PREVISTA DE EJECUCIÓN: | 16.67% | 100% | FINALIZADO | Reportado como finalizado en C1 | N/A | 16.67% |  | PLANIFICADO |  |  | 0% |  | PLANIFICADO |  |  | 0% |  | PLANIFICADO |  |  | 0% | 100% | FINALIZADO | N/A
REC_006 | RECOMENDACIÓN N°6: Dispondrá a la Administradora de Contrato requiera al contratista los servicios de transporte bajo las condiciones establecidas en el pliego y oferta, con la finalidad de velar por el cumplimiento de los términos contractuales y velar por la calidad y seguridad del servicio". | CZ6S | PA_002 | Disponer al personal responsable de la elaboración de los documentos de la Coordinación Zonal que en el documento de designación de administrador se incluya la disposición de cumplimiento de la recomendación 6, así como de que en las actas de entrega recepción parcial y definitiva conste que se ha efecturado la verificación del cumplimiento de los términos contractuales. | Coordinador Zonal | 4579300% | 4580700% | 2 | 16.67% | Memorando disposición |  | 2025-09-30 | 100% | FINALIZADO | 1) ACCIÓN EMPRENDIDA: Se dispuso a secretaria zonal hacer constar en los documentos de designación de comisiones técnicas y administradores de contrato el cumplimiento a recomentación 2 2) FECHA DE EJECUCIÓN: 20/05/2025 3) DOCUMENTO DE SOPORTE: Memorando Nro. INEC-CZ6S-2025-0904-M | 1) ACCIÓN PENDIENTE: 2) FECHA PREVISTA DE EJECUCIÓN: | 16.67% | 100% | FINALIZADO | Reportado como finalizado en C1 | N/A | 16.67% |  | PLANIFICADO |  |  | 0% |  | PLANIFICADO |  |  | 0% |  | PLANIFICADO |  |  | 0% | 100% | FINALIZADO | N/A
REC_006 | RECOMENDACIÓN N°6: Dispondrá a la Administradora de Contrato requiera al contratista los servicios de transporte bajo las condiciones establecidas en el pliego y oferta, con la finalidad de velar por el cumplimiento de los términos contractuales y velar por la calidad y seguridad del servicio". | CZ6S | PA_003 | Disponer a la Gestión Administrativa Financiera que en el proceso previo al pago se verifique que en las actas de entrega recepción parcial y definitiva conste el pronunciamiento del administrador del contrato respecto del cumplimiento de los términos contractuales y velar por la calidad y seguridad del servicio., en apego a la recomendación 6. | Coordinador Zonal | 4579300% | 4580700% | 3 | 25% | Memorando disposición |  | 2025-09-30 | 100% | FINALIZADO | 1) ACCIÓN EMPRENDIDA: Se dispuso a GAFZ, la revisión de las actas de entrega recepción 2) FECHA DE EJECUCIÓN: 20/05/2025 3) DOCUMENTO DE SOPORTE: Memorando Nro. INEC-CZ6S-2025-0907-M | 1) ACCIÓN PENDIENTE: 2) FECHA PREVISTA DE EJECUCIÓN: | 25% | 100% | FINALIZADO | Reportado como finalizado en C1 | N/A | 25% |  | PLANIFICADO |  |  | 0% |  | PLANIFICADO |  |  | 0% |  | PLANIFICADO |  |  | 0% | 100% | FINALIZADO | N/A
REC_006 | RECOMENDACIÓN N°6: Dispondrá a la Administradora de Contrato requiera al contratista los servicios de transporte bajo las condiciones establecidas en el pliego y oferta, con la finalidad de velar por el cumplimiento de los términos contractuales y velar por la calidad y seguridad del servicio". | CZ6S | PA_004 | Presentar a la Coordinación Zonal, un reporte en el cual se verifique que en las actas de entrega recepción parcial y definitiva conste el pronunciamiento del administrador del contrato en el que se señale que el servicio ha sido recibido satisfactoriamente dando cabal cumplimiento a los términos contractuales así como a todas las condiciones y caracerísticas establecidas en los pliegos del proceso | Analista pagos | 4579300% | 4583800% | 5 | 41.66% | Reporte semestral | Esta actividad se realizará de manera periódica | 2025-09-30 | 50% | EN_PROCESO | 1) ACCIÓN EMPRENDIDA: Se dispuso la presentación del reporte semetral 2) FECHA DE EJECUCIÓN: 20/05/2025 3) DOCUMENTO DE SOPORTE: Memorando No. INEC-CZ6S-2025-0908-M | 1) ACCIÓN PENDIENTE: Presentar reporte semestral. 2) FECHA PREVISTA DE EJECUCIÓN:30/06/2025 | 20.83% | 100% | FINALIZADO | 1) ACCIÓN EMPRENDIDA: Acatando disposición emitida por el Coordinador Zonal, se recibe el reporte por parte de la Analista de Pagos correpondiente al primer semestre 2) FECHA DE EJECUCIÓN: 25/07/2025 3) DOCUMENTO DE SOPORTE: Memorando No. INEC-CZ6S-GAFZ-2025-1879-M | 1) ACCIÓN PENDIENTE: 2) FECHA PREVISTA DE EJECUCIÓN: | 41.66% |  | PLANIFICADO |  |  | 0% |  | PLANIFICADO |  |  | 0% |  | PLANIFICADO |  |  | 0% | 100% | FINALIZADO | N/A
MATRIZ DE SEGUIMIENTO
GESTIÓN DE RECOMENDACIONES_CONTROL N° 002
INFORME_DNA1-0026-2025 (CZ6S)
Note on B10: Registrar la recomendación correspondiente según el examen /informe de auditoria
Note on E10: Registra el plan de acción de manera clara y concreta en infinitivo, ejemplo: Elaborar memorando de solicitud revisión de contratos
Note on F10: Registrar el cargo del funcionario que ejecutará el plan de acción. Ejemplo: Director Administrativo Jefe Administrativo Jefe de compras
Note on I10: Incluir un peso del 1 al 5 según la importancia o impacto de la actividad [números enteros]
Note on J10: Calculo automático en función del número total de actividades y sus pesos
Note on L10: Incluir las observaciones y/o aclaraciones del caso

## INDICADORES (hidden)
RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO | CODIGO | % AV_C1 |  |  |  | ESTADO | VARIACIÓN
SUGEN | REC_001 | 100% |  |  |  | FINALIZADO | -100%
CGAF | REC_001 | 100% |  |  |  | FINALIZADO | -100%
CZ3C | REC_001 | 69.99% |  |  |  | EN_PROCESO | -69.99%
CZ6S | REC_001 | 67.5% |  |  |  | EN_PROCESO | -67.5%
| REC_002 | 80% |  |  |  | EN_PROCESO | -80%
| REC_003 | 81.25% |  |  |  | EN_PROCESO | -81.25%
| REC_004 | 100% |  |  |  | FINALIZADO | -100%
| REC_006 | 79.17% |  |  |  | EN_PROCESO | -79.17%
CZ8L | REC_001 | 100% |  |  |  | FINALIZADO | -100%
| REC_007 | 100% |  |  |  | FINALIZADO | -100%
| REC_008 | 100% |  |  |  | FINALIZADO | -100%
Total general |  | 977.9%
|  | 88.9% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0!
[8 empty] | CODIGO | REC_002
|  |  |  | UNICAMENTE PARA LA RECOMENDACIÓN 1 SE DEBERÁ FILTRAR TAMBIEN POR AREA RESPONSABLE |  |  |  | RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO | (Todas)
[8 empty] | ESTADO FINAL | N° | FECHA DE CORTE | FECHA MAX | % AV PLANF | % AV REAL_C1
[8 empty] | FINALIZADO | PA_001 | 2025-05-31 | 2025-03-21 | 20% | 20%
[9 empty] | PA_002 | 2025-05-31 | 2025-05-30 | 20% | 20%
[9 empty] | PA_003 | 2025-05-31 | 2025-05-30 | 20% | 20%
[8 empty] | EN_PROCESO | PA_004 | 2025-05-31 | 2025-06-30 | 40% | 20%
[8 empty] | Total general |  | 2401-09-01 | 2401-07-20 | 100% | 80%
RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO | CODIGO | FECHA MAX | FECHA DE CORTE | % AV PLANIF | % AV REAL_C1
CGAF | REC_001 | 4577700% | 4580800% | 100% | 100%
CZ3C | REC_001 | 4585300% | 4580800% | 100% | 69.99%
CZ6S | REC_006 | 4583800% | 4580800% | 100% | 79.17%
| REC_004 | 4577200% | 4580800% | 100% | 100%
| REC_003 | 4583800% | 4580800% | 100% | 81.25%
| REC_002 | 4583800% | 4580800% | 100% | 80%
| REC_001 | 4577200% | 4580800% | 100% | 67.5%
CZ8L | REC_008 | 4580700% | 4580800% | 100% | 100%
| REC_007 | 4577700% | 4580800% | 100% | 100%
| REC_001 | 4580700% | 4580800% | 100% | 100%
SUGEN | REC_001 | 4575800% | 4580800% | 100% | 100%
Total general |  | 4585300% | 4580800% | 1100% | 977.9%
CGTPE
EN PROCESO OK
ALERTA
SIN GESTION
FINALIZADO
PLANIFICADO
CTPES
DIES
DINCE
DIREJ
DITIC
EN RIESGO
FINALIZADO
ALERTA
PLANIFICADO
A DESTIEMPO
A TIEMPO
PLANIFICADO
FUERA DE TIEMPO
EN RIESGO A DESTIEMPO
FINALIZADO
ALERTA A DESTIEMPO
FECHA DE CORTE 31/MAYO/2025
FECHA DE CORTE 31/MAYO/2025

## Hoja1 (hidden)
CODIGO | % AVANCE REAL_C1 | Suma de % AVANCE REAL_C2 | ESTADO | VARIACION | [6 empty] | CODIGO | ESTADO FINAL | ACTIVIDAD/ ACCIÓN A EJECUTAR (VERBO + ACCION + ENFOQUE) | FECHA_EJEC_MAX | % AVANCE_C1 | Cuenta de % AVANCE_C2
REC_001 | 38.33% | 66.67% | FINALIZADO | [7 empty] | REC_001 | FINALIZADO | Disponer a la Responsable de la Unidad Administrativa Financiera: supervisar e instruir a los servidores encargados de los procesos de contratación, que adjunten y archiven toda la documentación que los sustente | 4490400% | 16.67%
REC_002 | 16.67% | 16.67% | EN_PROCESO | [7 empty] | REC_001 | FINALIZADO | Disponer a los funcionarios encargados de la publicación de procesos de contratación en el Portal de Compras Públicas que actualicen constantemente la información en las diferentes etapas de los procesos. | 4494100% | 16.67%
REC_003 | 14.29% | 28.57% | [8 empty] | REC_001 | FINALIZADO | Actualizar un check list sobre la documentación que debe contener el expediente físico y/o digital en cada etapa del proceso de compras públicas. | 4495700% | 16.67%
REC_004 | 14.29% | 28.57% | [8 empty] | REC_001 | EN_PROCESO | Gestionar capacitaciones para el personal administrativo en temas de cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y demás normas aplicables a los procesos de compras públicas. | 4501600% | 5.5%
REC_005 | 25% | 62.5% | [8 empty] | REC_001 | EN_PROCESO | Controlar que la matriz de control y seguimiento de las etapas de los diferentes procesos de contratación subidos en el Portal de compras públicas, contenga todas las etapas y procesos | 4498500% | 8.333%
REC_006 | 40% | 40% | [8 empty] | REC_001 | EN_PROCESO | Revisar y verificar con los encargados de los procesos de compras públicas toda la documentación en los expedientes físicos y en el portal del SERCOP. | 4498500% | 8.333%
REC_007 | 33.33% | 43.33% | [8 empty] | REC_002 | FINALIZADO | Disponer a la Responsable de la Unidad Administrativa Financiera: supervisar que, en los procesos de contratación de adquisición de bienes y servicios, en las fases preparatorias, precontractual y contractual, se verifique que la documentación de sustento sea competente y guarde conformidad con los términos de referencia, pliegos y con las disposiciones emitidas por el ente rector de las compras públicas. | 4490400% | 25%
REC_008 | 12.73% | 9.091% | [8 empty] | REC_002 | FINALIZADO | Actualizar un check list previo a los pagos para verificar que todos los documentos que forman parte del expediente estén debidamente suscritos y guarden conformidad con la normativa vigente. | 4495700% | 25%
REC_009 | 11% | 40% | [8 empty] | REC_002 | EN_PROCESO | Elaborar una matriz de control de los procesos de contratación verificados y reportar a la Coordinación Zonal. | 4498500% | 12.5%
REC_010 | 0% | 0% | [8 empty] | REC_002 | EN_PROCESO | Supervisar y controlar periódicamente que en cada fase del proceso de contratación, la documentación de sustento sea competente y guarde conformidad con los términos de referencia, pliegos y con las disposiciones emitidas por el ente rector de las compras públicas. | 4498500% | 12.5%
REC_011 | 33.33% | 33.33% | [8 empty] | Total general |  |  |  | 147.2%
REC_012 | 10% | 18.68%
REC_013 | 50.83% | 56.66%
REC_014 | 34.38% | 75%
REC_015 | 9.722% | 51.94%
REC_016 | 44.5% | 70%
REC_017 | 33.33% | 33.33%
CODIGO | RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO | FECHA_MAX_EJEC | % AV_C1 | Suma de % AVANCE_
REC_001 | DIREJ | 4553500% | 38.33% | 400%
REC_002 | DIREJ | 4556500% | 16.67% | 100%
REC_003 | CGTPE | 4564100% | 14.29% | 200%
REC_004 | CGTPE | 4577700% | 14.29% | 200%
REC_005 | DIREJ | 4553500% | 25% | 300% |  |  |  | SELECCIONAR LA RECOMENDACIÓN
REC_006 | DIREJ | 4586900% | 40% | 200% |  | CODIGO | REC_001
REC_007 | CGTPE | 4577200% | 33.33% | 300%
REC_008 | DIES | 4578600% | 12.73% | 100% |  | N° | ESTADO FINAL | FECHA_MAX_EJEC | FECHA_CORTE | % AV_C1
REC_009 | DINCE | 4565700% | 11% | 400% |  | PA_001 | FINALIZADO | 4501500% | 4507700% | 25%
REC_010 | CTPES | 4565800% | 0% |  |  | PA_002 | EN_PROCESO | 4512200% | 4507700% | 20%
REC_011 | DIREJ | 4550900% | 33.33% | 200% |  | PA_003 | EN_PROCESO | 4512200% | 4507700% | 21.25%
REC_012 | CGTPE | 4562500% | 10% | 330% |  | PA_004 | PLANIFICADO | 4513700% | 4507700% | 0%
REC_013 | CGTPE | 4548500% | 50.83% | 300%
REC_014 | DIES | 4545700% | 34.38% | 600% | FINALIZADO
REC_015 | DITIC | 4545700% | 9.722% | 935% | EN PROCESO A TIEMPO
REC_016 | DIREJ | 4553500% | 44.5% | 400% | EN PROCESO DESTIEMPO
REC_017 | DIREJ | 4550900% | 33.33% | 200% | PLANIFICADO
REC_018 | DIREJ | 4565300% | 28% | 400%
REC_019 | CGTPE | 4548500% | 50.83% | 300%
REC_020 | DIES | 4545700% | 34.38% | 600%
REC_021 | DITIC | 4545700% | 9.722% | 935%
REC_022 | CGTPE | 4541100% | 20% | 300%
REC_023 | DIES | 4541100% | 20% | 500%
REC_024 | DITIC | 4545700% | 9.722% | 935%
REC_025 | DITIC | 4551600% | 28.57% | 470%
REC_026 | DITIC | 4565700% | 27.5% | 700%
REC_027 | DIES | 4540600% | 25% | 740%
REC_028 | DIES | 4539100% | 9.95% | 600%
REC_029 | DITIC | 4537700% | 30.77% | 1100%
REC_030 | DITIC | 4550200% | 14.29% | 200%
REC_031 | DIREJ | 4608000% | 6.25% | 410%
Total general |  | 4608000% | 736.7% | 13355%