## DNA1-0026-2025 -1ER CTRL-CZ8L
VRS.03
1.- INFORMACIÓN GENERAL |  | REFERENCIA |  | DETALLE
NOMBRE DEL INFORME DE AUDITORÍA ACTUAL |  | DNA1-0026-2025 |  | Examen especial "a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, recepción, liquidación, pago uso y destino de los procesos de contratación: SIE-INECCZ6-001-2019; SIE-INECCZ6-01-2020; SIE-INEC-CZ8L-02-2020; SIE-INECCZ6-002-2021; SIE-INEC-CZ8-1-2022; SIE-INEC-CZ8L-2-2022; SIE-INECCZ6-003-2022; SIE-INEC-CZ8L-5-2022 y SIE-INEC-CZ8L-10-22, para la adquisición de bienes y servicios para la realización del Proyecto "VIII Censo de Población y VII de Vivienda CPV-2020" actual "VIII Censo Nacional de Población, VII de Vivienda y I de Comunidades", en la zonal 6 y 8, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 30 de noviembre de 2023".
NOMBRE DEL INFORME DE AUDITORÍA DE ORIGEN |  | N/A |  | N/A
MEMO DE DISPOSICIÓN MÁXIMA AUTORIDAD |  | INEC-INEC-2025-0244-M |  | 2025-03-21 | MATRIZ SEGUIMIENTO | MATRIZ_SGTO_CTROL001_2025_INF-0026-2025 (CZ8L)
RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO SEGÚN INFORME |  | Dirección Ejecutiva |  |  | FECHA DE PRESENTACIÓN | 2025-06-13
CONTROL Nro 1_MAYO 2025
2.- DETALLE AVANCES HOJA DE RUTA | [12 empty] | COMPLETAR | AUTOMATICO | COMPLETAR | COMPLETAR | AUTOMAT | AUTOMATICO | AUTOMATICO | COMPLETAR
CODIGO | RECOMENDACIÓN/DICTAMEN | RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO | N° | PLAN DE ACCIÓN A EJECUTAR (VERBO + ACCION + ENFOQUE) | RESPONSABLE DE EJCUCIÓN [EJECUTOR] | FECHA INICIO | FECHA FIN | POND | % AVANC PLANIF | MEDIO DE VERIFICACIÓN | OBSERVACIONES | MES CONTROL | % AVANCE_ CONTROL1 | ESTADO_1 | ACCIONES EMPRENDIDAS_CONTROL_N1 | TEMAS PENDIENTES DE GESTIÓN_CONTROL_N1 | % AVANCE REAL_C1 | NIVEL DE EFICACIA | ESTADO FINAL | OBSERVACIONES_ALERTAS_C1
REC_001 | RECOMENDACIÓN N° 01: Dispondrá a los servidores responsables de elaborar los términos de referencia, estudio de mercado y al Coordinador Zonal 6 responsable de reformar y aprobar el Plan Anual de Contratación de la Coordinación Zonal, seleccionen el código del Clasificador Central de Productos que se adecúe al objeto de la contratación con la finalidad de garantizar el trato justo a los proveedores". | Coordinador Zonal 8 Litoral | PA_001 | Disponer a los Responsable de las Unidades requirentes, supervisar y controlar que la elaboración de la fase preparatoria se encuentran en base a lo que dispone la: NORMATIVA SECUNDARIA SERCOP - TÍTULO III - FASE PREPARATORIA DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA, CAPITULO I, NORMAS COMUNES. | Coordinadora Zonal 8 INEC | 2025-04-08 | 2025-04-11 | 1 | 20% | Memorando de disposición |  | 2025-05-31 | 100% | FINALIZADO | 1) ACCIÓN EMPRENDIDA: Envío de memorando de disposición (La Coordinadora zonal dispuso a los responsables de las unidades requirentes supervisar y controlar que la elaboración de la fase preparatoria se encuentre en base a lo que dispone la NORMATIVA SECUNDARIA SERCOP - TÍTULO III - FASE PREPARATORIA DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA, CAPITULO I, NORMAS COMUNES). 2) FECHA DE EJECUCIÓN: 10 de abril de 2025 3) DOCUMENTO DE SOPORTE: INEC-CZ8L-2025-0799-M | 1) ACCIÓN PENDIENTE: N/A 2) FECHA PREVISTA DE EJECUCIÓN: N/A | 20% | 100% | FINALIZADO
REC_001 | RECOMENDACIÓN N° 01: Dispondrá a los servidores responsables de elaborar los términos de referencia, estudio de mercado y al Coordinador Zonal 6 responsable de reformar y aprobar el Plan Anual de Contratación de la Coordinación Zonal, seleccionen el código del Clasificador Central de Productos que se adecúe al objeto de la contratación con la finalidad de garantizar el trato justo a los proveedores". | Coordinador Zonal 8 Litoral | PA_002 | Capacitar a las Unidades requirentes y demás funcionarios, para fortalecer conocimiento en la Normativa Secundaria de la SERCOP, especialmente para el proceso de la fase preparatoria. | Analistas Encargados de Procesos de compras públicas de la Zonal | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 1 | 20% | Correo Electronico de invitación y listado de asistencia | Esta actividad se realizará 1 vez cada semestre y serán impartidas por los Analistas Encargados de Procesos de compras públicas de la Zonal . La actividad e mantendrá durante el tiempo. | 2025-05-31 | 100% | FINALIZADO | 1) ACCIÓN EMPRENDIDA: Capacitación a las unidades requirentes y demás funcionarios que participan en la elaboración de documentos preparatorios. (El Responsable de la Unidad Administrativa Financiera gestiona la socialización de la capacitación que impartirán los Analistas encargados de los procesos de compras públicas de la zonal, con la finalidad de fortalecer los conocimientos en la normativa secundaria de la SERCOP). 2) FECHA DE EJECUCIÓN: 22 de mayo de 2025 3) DOCUMENTO DE SOPORTE: Hoja de asistencia a la capacitación y convocatoria realizada | 1) ACCIÓN PENDIENTE: N/A 2) FECHA PREVISTA DE EJECUCIÓN: N/A | 20% | 100% | FINALIZADO
REC_001 | RECOMENDACIÓN N° 01: Dispondrá a los servidores responsables de elaborar los términos de referencia, estudio de mercado y al Coordinador Zonal 6 responsable de reformar y aprobar el Plan Anual de Contratación de la Coordinación Zonal, seleccionen el código del Clasificador Central de Productos que se adecúe al objeto de la contratación con la finalidad de garantizar el trato justo a los proveedores". | Coordinador Zonal 8 Litoral | PA_003 | Socializar el clasificador central de productos a los servidores de la Coordinación Zonal 8 INEC, para que éste sea de Conocimiento a nivel Zonal. | Responsable de la Unidad Administrativa Financiera | 2025-04-08 | 2025-04-11 | 1 | 20% | Correo electrónico masivo | El correo de socialización se enviará con una periodicidad trimestral. La primera socialización se realizará en abril de 2025 y continuará de manera periódica en el transcurso del tiempo. | 2025-05-31 | 100% | FINALIZADO | 1) ACCIÓN EMPRENDIDA: Envío de correo masivo a todos los funcionarios que laboran en la Coordinación Zonal 8 INEC. (El Responsable de la Unidad Administrativa Financiera socializó el clasificador central de productos a los servidores de la Institución, con la finalidad de que no hayan omisiones en el uso del CPC). 2) FECHA DE EJECUCIÓN: 11 de abril de 2025 3) DOCUMENTO DE SOPORTE: correo masivo | 1) ACCIÓN PENDIENTE: N/A 2) FECHA PREVISTA DE EJECUCIÓN: N/A | 20% | 100% | FINALIZADO
REC_001 | RECOMENDACIÓN N° 01: Dispondrá a los servidores responsables de elaborar los términos de referencia, estudio de mercado y al Coordinador Zonal 6 responsable de reformar y aprobar el Plan Anual de Contratación de la Coordinación Zonal, seleccionen el código del Clasificador Central de Productos que se adecúe al objeto de la contratación con la finalidad de garantizar el trato justo a los proveedores". | Coordinador Zonal 8 Litoral | PA_004 | Solicitar a los servidores encargados de los procesos de compras públicas, la actualización de la matriz de control y seguimiento de los procesos efectuados, donde se evidencie el código clasificador central de productos que se adecúe al objeto de la contratación. | Responsable de la Unidad Administrativa Financiera | 2025-04-08 | 2025-04-11 | 1 | 20% | Memorando de solicitud |  | 2025-05-31 | 100% | FINALIZADO | 1) ACCIÓN EMPRENDIDA: Envío de memorando de solicitud de matriz de control y seguimiento. (El Responsable de la Unidad Administrativa Financiera solicita a los servidores encargados de los procesos de compras públicas en la zonal, la actualización de la matriz de control y seguimiento de los procesos efectuados, donde se evidencie el código clasificador central de productos que se adecúe al objeto de la contratación). 2) FECHA DE EJECUCIÓN: 10/04/2025 y 11/04/2025 3) DOCUMENTO DE SOPORTE: INEC-CZ8L-GAFZ-2025-0532-M y INEC-CZ8L-GAFZ-2025-0543-M | 1) ACCIÓN PENDIENTE: N/A 2) FECHA PREVISTA DE EJECUCIÓN: N/A | 20% | 100% | FINALIZADO
REC_001 | RECOMENDACIÓN N° 01: Dispondrá a los servidores responsables de elaborar los términos de referencia, estudio de mercado y al Coordinador Zonal 6 responsable de reformar y aprobar el Plan Anual de Contratación de la Coordinación Zonal, seleccionen el código del Clasificador Central de Productos que se adecúe al objeto de la contratación con la finalidad de garantizar el trato justo a los proveedores". | Coordinador Zonal 8 Litoral | PA_005 | Enviar la matriz de control y seguimiento de los procesos efectuados en la zonal, donde se evidencie el código clasificador central de productos que se adecúe al objeto de la contratación. | Analistas Encargados de Procesos de compras públicas de la Zonal | 2025-04-08 | 2025-04-11 | 1 | 20% | Matriz de control y seguimiento | La matriz se presentará con una periodicidad bimensual. El primer envío se presentará en abril de 2025 y continuará de manera periódica en el transcurso del tiempo. | 2025-05-31 | 100% | FINALIZADO | 1) ACCIÓN EMPRENDIDA: Envío de de memorando de respuesta a la solicitud de la matriz de control y seguimiento. (El Analista encargado de los procesos de compras públicas en la zonal envía la matriz de control y seguimiento de los procesos efectuados en la zonal, donde se evidencia el código clasificador central de productos que se adecúa al objeto de contratación). 2) FECHA DE EJECUCIÓN: 10 de abril de 2025 3) DOCUMENTO DE SOPORTE: INEC-CZ8L-GAFZ-2025-0533-M, matriz de control y seguimiento | 1) ACCIÓN PENDIENTE: N/A 2) FECHA PREVISTA DE EJECUCIÓN: N/A | 20% | 100% | FINALIZADO
3.- FIRMAS DE RESPONSABILIDAD:
|  | ELABORADO POR: |  | REVISADO Y APROBADO POR:
| NOMBRES Y APELLIDOS | Ing. María Villafuerte Quiroz |  | Ing. María Vanessa Zambrano Zambrano
| CARGO | Analista de Contabilidad 1 Zonal |  | Coordinadora Zonal 8 INEC
FIRMA
| NOMBRES Y APELLIDOS | Econ. Xavier Andres Chuez Torres
| CARGO | Responsable de la Unidad Administrativa Financiera (E)
FIRMA
MATRIZ DE SEGUIMIENTO_GESTIÓN DE RECOMENDACIONES_CONTROL N° 001
HOJA DE RUTA_INF_DNA1-0026-2025 [CZ8L]
Note on B10: Registrar la recomendación correspondiente según el examen /informe de auditoria