## INF DNA1-026-2025_CONTROL 001
VRS.03
1.- INFORMACIÓN GENERAL |  | REFERENCIA |  | DETALLE
NOMBRE DEL INFORME DE AUDITORÍA ACTUAL |  | DNA1-0026-2025 |  | Examen especial "a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, recepción, liquidación, pago uso y destino de los procesos de contratación: SIE-INECCZ6-001-2019; SIE-INEC-CZ6-01-2020; SIE-INEC-CZ8L-02-2020; SIE-INEC-CZ6-002-2021; SIE-INEC-CZ8-1 2022; SIE-INEC-CZ8L-2-2022; SIE-INEC-CZ6-003-2022; SIE-INEC-CZ8L-5-2022 y SIE-INEC-CZ8L-10-22, para la adquisición de bienes y servicios para la realización del Proyecto "VIII Censo de Población y VII de Vivienda CPV-2020" actual "VIII Censo Nacional de Población, VII de Vivienda y I de Comunidades", en la zonal 6 y 8, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 30 de noviembre de 2023"
NOMBRE DEL INFORME DE AUDITORÍA DE ORIGEN |  | N/A |  | N/A
MEMO DE DISPOSICIÓN MÁXIMA AUTORIDAD |  | INEC-INEC-2025-0242-M |  | 4573700% | MATRIZ DE SEGUIMIENTO | MATRIZ_SGTO_CTRL-001_2025_INF_DNA1-026-2025 [CZ8L]
RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO SEGÚN INFORME |  | Coordinación Zonal 8 Litoral |  |  | FECHA PRESENTACIÓN | 4582100% | [6 empty] | CONTROL Nro. 1_MAY 2025
2.- DETALLE AVANCES HOJA DE RUTA | [7 empty] | 4 |  |  |  |  | COMPLETAR | AUTOMATICO | COMPLETAR | COMPLETAR | AUTOMATICO
CODIGO | RECOMENDACIÓN/DICTAMEN | RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO | N° | PLAN DE ACCIÓN A EJECUTAR (VERBO + ACCION + ENFOQUE) | RESPONSABLE DE EJECUCIÓN [EJECUTOR] | FECHA INICIO | FECHA FIN | POND | % AVANC PLANIF | MEDIO DE VERIFICACIÓN | OBSERVACIONES | FECHA DE CORTE | % AVANCE_ CONTROL1 | ESTADO_1 | ACCIONES EMPRENDIDAS_CONTROL_N1 | TEMAS PENDIENTES DE GESTIÓN_CONTROL_N1 | % AVANCE REAL_C1 | NIVEL DE EFICACIA | ESTADO FINAL | OBSERVACIONES_ALERTAS_C1
REC_007 | Dispondrá a los servidores responsables de elaborar y aprobar el estudio de mercado analicen y establezcan, con el respaldo de proformas de ser el caso, el adecuado precio de compra, el cual servirá de presupuesto referencial para el proceso de contratación". | Coordinadora Zonal 8 INEC | PA_001 | Disponer al Responsable de la Unidad Administrativa Financiera supervisar y controlar a los servidores designados para elaborar y aprobar el estudio de mercado, se cumpla con la Normativa Secundaria donde especifica la determinación del presupuesto referencial, con el fin de ejecutar los procesos con la mayor claridad para los oferentes. | Coordinadora Zonal 8 INEC | 4575500% | 4575800% | 1 | 25% | Memorando de disposición |  | 4580800% | 100% | FINALIZADO | 1) ACCIÓN EMPRENDIDA: Envío de memorando de disposición (La Coordinadora Zonal dispuso al Responsable de la Unidad Administrativa fianciera, supervisar y controlar a los servidores designados para elaborar y aprobar el estudio de mercado, se cumpla con la Normativa Secundaria donde especifica la determinación del presupuesto referencial, con el fin de ejecutar los procesos con la mayor claridad para los oferentes.) 2) FECHA DE EJECUCIÓN: 10 de abril del 2025. 3) DOCUMENTO DE SOPORTE: NEC-CZ8L-2025-0800-M | 1) ACCIÓN PENDIENTE: N/A 2) FECHA PREVISTA DE EJECUCIÓN: N/A | 25% | 100% | FINALIZADO
REC_007 | Dispondrá a los servidores responsables de elaborar y aprobar el estudio de mercado analicen y establezcan, con el respaldo de proformas de ser el caso, el adecuado precio de compra, el cual servirá de presupuesto referencial para el proceso de contratación". | Coordinadora Zonal 8 INEC | PA_002 | Solicitar a los servidores encargados de los procesos de compras públicas, la actualización de la matriz de control y seguimiento de los procesos efectuados, donde se evidencie la revisión de la documentación preparatoria, referente al cumplimiento de la Normativa Secundaria. | Responsable de la Unidad Administrativa Financiera | 4575500% | 4575800% | 1 | 25% | Memorando de solicitud |  | 4580800% | 100% | FINALIZADO | 1) ACCIÓN EMPRENDIDA: Envío de Memorando de solicitud (El responsable de la Unidad Administrativa Financiera solicita al servidor encargado de los procesos de compras públicas, la actualización de la Matriz de control PA_003 Matriz_de Control de Procesos Verificados, donde se evidencie la revisión de la documentación preparatoria, referente al cumplimiento de la Normativa Secundaria.) 2) FECHA DE EJECUCIÓN: 11 de abril del 2025. 3) DOCUMENTO DE SOPORTE: INEC-CZ8L-GAFZ-2025-0534-M | 1) ACCIÓN PENDIENTE: N/A 2) FECHA PREVISTA DE EJECUCIÓN: N/A | 25% | 100% | FINALIZADO
REC_007 | Dispondrá a los servidores responsables de elaborar y aprobar el estudio de mercado analicen y establezcan, con el respaldo de proformas de ser el caso, el adecuado precio de compra, el cual servirá de presupuesto referencial para el proceso de contratación". | Coordinadora Zonal 8 INEC | PA_003 | Enviar la matriz de control y seguimiento de los procesos efectuados en la zonal, donde se evidencie la revisión de la documentación preparatoria, referente al cumplimiento de la Normativa legal vigente. | Analistas Encargados de Procesos de compras públicas de la Zonal | 4575500% | 4577700% | 1 | 25% | Matriz de control y seguimiento | La matriz se presentará con una periodicidad bimensual. El primer envío se presentará en abril de 2025 y continuará de manera periódica en el transcurso del tiempo. | 4580800% | 100% | FINALIZADO | 1) ACCIÓN EMPRENDIDA: Envío de matriz de cotrol y seguimiento (El Analista encargado de los procesos de compras públicas en la Zonal envió al Responsable de la Unidad Administrativa Financiera, la Matriz de control PA_003 Matriz_de Control de Procesos Verificados, donde se evidencia la revisión de la documentación preparatoria, referente al cumplimiento de la Normativa Secundaria de Contratación Pública.) 2) FECHA DE EJECUCIÓN: 10 de abril del 2025. 3) DOCUMENTO DE SOPORTE: INEC-CZ8L-GAFZ-2025-0537-M | 1) ACCIÓN PENDIENTE: N/A 2) FECHA PREVISTA DE EJECUCIÓN: N/A | 25% | 100% | FINALIZADO
REC_007 | Dispondrá a los servidores responsables de elaborar y aprobar el estudio de mercado analicen y establezcan, con el respaldo de proformas de ser el caso, el adecuado precio de compra, el cual servirá de presupuesto referencial para el proceso de contratación". | Coordinadora Zonal 8 INEC | PA_004 | Disponer a los Responsables de las Unidades Requirentes, que para la determinación del presupuesto referencial del proceso se procurarán contar con al menos tres proformas; las cuales podrán ser obtenidas a través de la herramienta Necesidades de contratación y recepción de proformas, tal como lo especifica la Normativa Secundaria de Contratación Pública, en el art. 53 punto 4, | Coordinadora Zonal 8 INEC | 4575500% | 4575800% | 1 | 25% | Memorando de disposición |  | 4580800% | 100% | FINALIZADO | 1) ACCIÓN EMPRENDIDA: Envío de memorando de disposición (La Cordinadora zonal dispuso a los responsables de las Unidades Requirentes, que para la determinación del presupuesto referencial del proceso, se procurarán contar con al menos tres proformas, las cuales podrán ser obtenidas a través de la herramienta Necesidades de contratación y recepción de proformas, tal como lo especifica la Normativa Secundaria de Contratación Pública, en el art. 53 punto 4.) 2) FECHA DE EJECUCIÓN: 10 de abril del 2025. 3) DOCUMENTO DE SOPORTE: INEC-CZ8L-2025-0801-M | 1) ACCIÓN PENDIENTE: N/A 2) FECHA PREVISTA DE EJECUCIÓN: N/A | 25% | 100% | FINALIZADO
REC_008 | Disponder a los Administradores de contrato otorguen ampliación de plazo cuando cumplan las características de caso fortuitos o de fuerza mayor que impidan la entrega de los suministros y que estos se acepten y reciban de acuerdo a las especificaciones técnicas, pliegos y lo estipulado en las cláusulas contractuales". | Coordinadora Zonal 8 INEC | PA_001 | Disponer a los Administradores del Contrato que se otorguen ampliaciones de plazo para los contratos de la Coordinación Zonal 8 INEC, cuando haya de por medio casos fortuitos o de fuerza mayor que impidan la entrega de los suministros, siguiendo el procedimiento dictado en el art. 290 del Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y que se adjunte la documentación soporte al proceso de pago. | Coordinadora Zonal 8 INEC | 4575500% | 4575800% | 1 | 33.34% | Memorando de disposición | La disposición se incluirá en el memorando de entrega de expediente a cada Administrador de contrato. | 4580800% | 100% | FINALIZADO | 1) ACCIÓN EMPRENDIDA: Envío de memorando de disposición (La Cordinadora zonal dispuso a los administradores de contrato, que se otorguen ampliaciones de plazo para los contratos de la Coordinación Zonal 8 INEC, cuando haya de por medio casos fortuitos o de fuerza mayor que impidan la entrega de los suministros, siguiendo el procedimiento dictado en el art. 290 del Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y que se adjunte la documentación soporte al proceso de pago) 2) FECHA DE EJECUCIÓN: 10 y 11 de abril del 2025 3) DOCUMENTO DE SOPORTE: INEC-CZ8L-2025-0803-M y INEC-CZ8L-2025-0831-M | 1) ACCIÓN PENDIENTE: N/A 2) FECHA PREVISTA DE EJECUCIÓN: N/A | 33.34% | 100% | FINALIZADO
REC_008 | Disponder a los Administradores de contrato otorguen ampliación de plazo cuando cumplan las características de caso fortuitos o de fuerza mayor que impidan la entrega de los suministros y que estos se acepten y reciban de acuerdo a las especificaciones técnicas, pliegos y lo estipulado en las cláusulas contractuales". | Coordinadora Zonal 8 INEC | PA_002 | Disponer a los Administradores del Contrato que se acepten y reciban los suministros, bienes y servicios de acuerdo a las especificaciones técnicas, pliegos estipulados en el proceso y cláusulas contractuales. | Coordinadora Zonal 8 INEC | 4575500% | 4575800% | 1 | 33.33% | Memorando de disposición | La disposición se incluirá en el memorando de entrega de expediente a cada Administrador de contrato. | 4580800% | 100% | FINALIZADO | 1) ACCIÓN EMPRENDIDA: Envío de memorando de disposición (La Cordinadora zonal dispuso a los administradores de contrato, que se acepten y se reciban los suministros, bienes y servicios de acuerdo a las especificaciones técnicas, pliegos estipulados en el proceso y cláusulas contractuales.) 2) FECHA DE EJECUCIÓN: 10 y 11 de abril del 2025. 3) DOCUMENTO DE SOPORTE: INEC-CZ8L-2025-0804-M y INEC-CZ8L-2025-0832-M | 1) ACCIÓN PENDIENTE: N/A 2) FECHA PREVISTA DE EJECUCIÓN: N/A | 33.33% | 100% | FINALIZADO
REC_008 | Disponder a los Administradores de contrato otorguen ampliación de plazo cuando cumplan las características de caso fortuitos o de fuerza mayor que impidan la entrega de los suministros y que estos se acepten y reciban de acuerdo a las especificaciones técnicas, pliegos y lo estipulado en las cláusulas contractuales". | Coordinadora Zonal 8 INEC | PA_003 | Capacitar a las Unidades requirentes y demás funcionarios, para fortalecer el conocimiento sobre el Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y de ser el caso las reformas respectivas cuando lo ameriten. | Analistas Encargados de Procesos de compras públicas de la Zonal | 4577800% | 4580700% | 1 | 33.33% | correo electronico de invitación y lista de asistencia de la capacitación | Esta actividad se realizará 1 vez cada semestre y serán impartidas por los Analistas Encargados de Procesos de compras públicas de la Zonal . La actividad e mantendrá durante el tiempo. | 4580800% | 100% | FINALIZADO | 1) ACCIÓN EMPRENDIDA: Capacitación a las unidades requirentes y demás funcionarios que son administradores de contrato. (El Responsable de la Unidad Administrativa Financiera gestiona la socialización de la capacitación que impartirán los Analistas encargados de los procesos de compras públicas de la zonal, con la finalidad de fortalecer los conocimientos en el Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública). 2) FECHA DE EJECUCIÓN: 22 de mayo de 2025 3) DOCUMENTO DE SOPORTE: Hoja de asistencia a la capacitación y convocatoria realizada | 1) ACCIÓN PENDIENTE: N/A 2) FECHA PREVISTA DE EJECUCIÓN: N/A | 33.33% | 100% | FINALIZADO
MATRIZ DE SEGUIMIENTO
GESTIÓN DE RECOMENDACIONES_CONTROL N° 001
INFORME_DNA1-0026-2025 [CZ8L]
Note on B9: Registrar la recomendación correspondiente según el examen /informe de auditoria
Note on E9: Registra el plan de acción de manera clara y concreta en infinitivo, ejemplo: Elaborar memorando de solicitud revisión de contratos
Note on F9: Registrar el cargo del funcionario que ejecutará el plan de acción. Ejemplo: Director Administrativo Jefe Administrativo Jefe de compras
Note on I9: Incluir un peso del 1 al 5 según la importancia o impacto de la actividad [números enteros]
Note on J9: Calculo automático en función del número total de actividades y sus pesos
Note on L9: Incluir las observaciones y/o aclaraciones del caso