## DNA1-0049-2025 -1ER CTRL-CZ8L
VRS.03
1.- INFORMACIÓN GENERAL |  | REFERENCIA |  | DETALLE
NOMBRE DEL INFORME DE AUDITORÍA ACTUAL |  | DNA1-0049-2025 |  | Examen especial "al proceso administrativo financiero relacionado con la ejecución de los Contratos Civiles Técnicos Especializados y de Servicios Profesionales para el proyecto "VIII Censo de Población y VII de Vivienda CPV-2020" posteriormente denominado mediante Decreto Ejecutivo 425 de 18 de mayo de 2022, "VIII Censo Nacional de Población, VII de Vivienda y I de Comunidades", en Planta Central por el período comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2023
NOMBRE DEL INFORME DE AUDITORÍA DE ORIGEN |  | N/A |  | N/A
MEMO DE DISPOSICIÓN MÁXIMA AUTORIDAD |  | INEC-INEC-2025-0552-M |  | 2025-06-27 | MATRIZ SEGUIMIENTO | MATRIZ_SGTO_CTROL001_2025_INF-0049-2025 (CZ8L)
RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO SEGÚN INFORME |  | Directora Ejecutiva |  |  | FECHA DE PRESENTACIÓN | 2025-10-15
CONTROL Nro 1_SEPTIEMBRE 2025
2.- DETALLE AVANCES HOJA DE RUTA | [12 empty] | COMPLETAR | AUTOMATICO | COMPLETAR | COMPLETAR | AUTOMAT | AUTOMATICO | AUTOMATICO | COMPLETAR
CODIGO | RECOMENDACIÓN/DICTAMEN | RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO | N° | PLAN DE ACCIÓN A EJECUTAR (VERBO + ACCION + ENFOQUE) | RESPONSABLE DE EJCUCIÓN [EJECUTOR] | FECHA INICIO | FECHA FIN | POND | % AVANC PLANIF | MEDIO DE VERIFICACIÓN | OBSERVACIONES | MES CONTROL | % AVANCE_ CONTROL1 | ESTADO_1 | ACCIONES EMPRENDIDAS_CONTROL_N1 | TEMAS PENDIENTES DE GESTIÓN_CONTROL_N1 | % AVANCE REAL_C1 | NIVEL DE EFICACIA | ESTADO FINAL | OBSERVACIONES_ALERTAS_C1
REC_001 | RECOMENDACIÓN N° 01 : Dispondrá a los servidores designados como responsables del seguimiento de los contratos civiles técnicos especializados, implementen mecanismos de control, que respalden de manera individualizada el trabajo realizado por el personal contratado y que la información generada en la ejecución de los mismos, permanezca disponible para el control posterior e incluya detalles específicos que sustenten los datos reportados respecto al cumplimiento de actividades, productos y cálculos efectuados con el fin de garantizar la trazabilidad del trabajo individual realizado, de lo cual, solicitará se informe de su cumplimiento. | Coordinadora Zonal 8 INEC | PA_001 | Diseñar y aprobar un formato de informe que permita registrar de manera individualizada las actividades y productos del personal contratado. | Coordinadora Zonal 8 INEC | 2025-08-15 | 2025-09-15 | 1 | 20% | Acta de reunión, Formato del Informe de Actividades Actualizado | El formato de informe que se plantea diseñar se consideraría como mecanismos de control, en todas las Encuesta de la Coordinación Zonal 8 INEC, dicho formato va hacer diseñado por los administradores de contratos , responsbales de unidad y Coordinadora Zonal en conjunto. | 2025-09-30 | 100% | FINALIZADO | 1) ACCIÓN EMPRENDIDA: Diseño y aprobación de un formato de informe que permita registrar de manera individualizada las actividades y productos del personal contratado. 2) FECHA DE EJECUCIÓN: 29 de agosto de 2025 3) DOCUMENTO DE SOPORTE: acta de reunión 2025-CZ8L-011 | 1) ACCIÓN PENDIENTE: n/a 2) FECHA PREVISTA DE EJECUCIÓN: n/a | 20% | 100% | FINALIZADO
REC_001 | RECOMENDACIÓN N° 01 : Dispondrá a los servidores designados como responsables del seguimiento de los contratos civiles técnicos especializados, implementen mecanismos de control, que respalden de manera individualizada el trabajo realizado por el personal contratado y que la información generada en la ejecución de los mismos, permanezca disponible para el control posterior e incluya detalles específicos que sustenten los datos reportados respecto al cumplimiento de actividades, productos y cálculos efectuados con el fin de garantizar la trazabilidad del trabajo individual realizado, de lo cual, solicitará se informe de su cumplimiento. | Coordinadora Zonal 8 INEC | PA_002 | Socializar a los responsables de los contratos civiles la actualización del Informe para la cancelación de los haberes del personal civil. | Responsable de la Unidad Administrativa Financiera | 2025-09-15 | 2025-09-19 | 1 | 20% | Memorando de socialización | Esta actividad se llevará a cabo de maneral semestral | 2025-09-30 | 100% | FINALIZADO | 1) ACCIÓN EMPRENDIDA: Envío de memorando de socialización los responsables de los contratos civiles la actualización del Informe para la cancelación de los haberes del personal civil. 2) FECHA DE EJECUCIÓN: 19 y 30 de septiembre de 2025 3) DOCUMENTO DE SOPORTE: memorandos INEC-CZ8L-2025-2310-M y INEC-CZ8L-2025-2392-M | 1) ACCIÓN PENDIENTE: n/a 2) FECHA PREVISTA DE EJECUCIÓN: n/a | 20% | 100% | FINALIZADO
REC_001 | RECOMENDACIÓN N° 01 : Dispondrá a los servidores designados como responsables del seguimiento de los contratos civiles técnicos especializados, implementen mecanismos de control, que respalden de manera individualizada el trabajo realizado por el personal contratado y que la información generada en la ejecución de los mismos, permanezca disponible para el control posterior e incluya detalles específicos que sustenten los datos reportados respecto al cumplimiento de actividades, productos y cálculos efectuados con el fin de garantizar la trazabilidad del trabajo individual realizado, de lo cual, solicitará se informe de su cumplimiento. | Coordinadora Zonal 8 INEC | PA_003 | Solicitar espacio adicional en los servidores institucionales, indispensable para la implementación del repositorio para Informes de Contratos Civiles. | Responsable de TICS de la Coordinación Zonal | 2025-08-18 | 2025-08-22 | 1 | 20% | Memorando de requerimiento | La Solicitud va hacer realizada por el Responsable de Tics de la Coordinación Zonal 8 INEC a DITIC de Planta Central. | 2025-09-30 | 100% | FINALIZADO | 1) ACCIÓN EMPRENDIDA: Envío de memorando de requerimiento de espacio adicional en los servidores institucionales, indispensable para la implementación del repositorio para Informes de Contratos Civiles. 2) FECHA DE EJECUCIÓN: 21 y 25 de agosto de 2025 3) DOCUMENTO DE SOPORTE: INEC-CZ8L-TICZ-2025-0078-M, INEC-DITIC-2025-0619-M | 1) ACCIÓN PENDIENTE: n/a 2) FECHA PREVISTA DE EJECUCIÓN: n/a | 20% | 100% | FINALIZADO
REC_001 | RECOMENDACIÓN N° 07 : Dispondrá al Gerente de Proyecto que, para futuros Censos y proyectos similares en Coordinación con el Responsable Nacional Técnico, establezcan un procedimiento para la validación de la codificación de provincias, cantones y parroquias, antes de proceder con el cruce de información de las bases de datos relacionadas, a fin de mantener la integridad y confiabilidad de la información en la evaluación de candidatos. | Coordinadora Zonal 8 INEC | PA_004 | Informar a la Coordinadora Zonal respuesta por la solicitud de espacio adicional en los servidiores Institucionales. | Responsable de TICS de la Coordinación Zonal | 2025-08-25 | 2025-08-29 | 1 | 20% | Memorando de socializacion | Tics de la Zonal 8, comunica a la Coordinadora Zonal 8 INEC respuesta emitida por DITIC. | 2025-09-30 | 100% | FINALIZADO | 1) ACCIÓN EMPRENDIDA: Envío de memorando de socialización a la Coordinadora Zonal respuesta por la solicitud de espacio adicional en los servidiores Institucionales. 2) FECHA DE EJECUCIÓN: 25 de agosto de 2025 3) DOCUMENTO DE SOPORTE: INEC-CZ8L-TICZ-2025-0079-M | 1) ACCIÓN PENDIENTE: n/a 2) FECHA PREVISTA DE EJECUCIÓN: n/a | 20% | 100% | FINALIZADO
REC_001 | RECOMENDACIÓN N° 07 : Dispondrá al Gerente de Proyecto que, para futuros Censos y proyectos similares en Coordinación con el Responsable Nacional Técnico, establezcan un procedimiento para la validación de la codificación de provincias, cantones y parroquias, antes de proceder con el cruce de información de las bases de datos relacionadas, a fin de mantener la integridad y confiabilidad de la información en la evaluación de candidatos. | Coordinadora Zonal 8 INEC | PA_005 | Disponer a los Administradores de los contratos civiles técnicos Especializados, supervisar y garantizar que la información generada por el personal contratado permanezca disponible para su posterior control, y que los informes se almacenen en el repositorio Institucional correspondiente. En el memorando de solicitud de pago se deberá indicar el espacio o lugar donde reposarán los productos generados, incluyendo las bases de datos de ser el caso. | Coordinadora Zonal 8 INEC | 2025-09-15 | 2025-09-19 | 1 | 20% | Memorando de disposición | Una vez asignado el espacio en el repositorio institucional, se compartirá el enlace a los administradores de contrato para asegurar el correcto almacenamiento de los productos generados. Si dicho producto incluyen datos sensibles, se deberá especificar claramente su ubicación y garantizar su disponibilidad para auditorias o revisiones internas futuras. Este registro será actualizado y recordado de forma semestral. | 2025-09-30 | 100% | FINALIZADO | 1) ACCIÓN EMPRENDIDA: Elaboración de informe justificativo al plan de acción PA_005 2) FECHA DE EJECUCIÓN: septiembre de 2025 3) DOCUMENTO DE SOPORTE: informe justificativo | 1) ACCIÓN PENDIENTE: n/a 2) FECHA PREVISTA DE EJECUCIÓN: n/a | 20% | 100% | FINALIZADO
4.- FIRMAS DE RESPONSABILIDAD:
| ELABORADO POR: |  | REVISADO Y APROBADO POR:
NOMBRES Y APELLIDOS | Ing. María Villafuerte Quiroz |  | Ing. María Vanessa Zambrano Zambrano
CARGO | Analista de Contabilidad 1 Zonal |  | Coordinadora Zonal 8 INEC
FIRMA
NOMBRES Y APELLIDOS | Ing. María Villafuerte Quiroz
CARGO | Responsable de la Unidad Administrativa Financiera (E)
FIRMA
MATRIZ DE SEGUIMIENTO_GESTIÓN DE RECOMENDACIONES_CONTROL N° 001
HOJA DE RUTA_INF_DNA1-0049-2025[CZ8L]
Note on B10: Registrar la recomendación correspondiente según el examen /informe de auditoria