## Respaldo (hidden)
DICCIONARIO DE VARIABLES
Variables | Definición | Categorias | Formato del dato
FASE_MPE | Nombre de la fase conforme al Modelo de Producción Estadística establecido en la Norma Técnica para la Producción de Estadística Básica. | Se presenta en la lista desplegable por cada celda debajo de la variable FASE_MPE de la hoja "Matriz". | Catergórico
PROCESO_ MPE | Procesos conforme a las fases del Modelo de Producción Estadística. | Se presenta en la lista desplegable por cada celda debajo de la variable PROCESO_MPE de la hoja "Matriz". | Catergórico
ACTIVIDAD / TAREA / PRODUCTO | Detalla la tarea, actividad a realizar o producto obtenido que corresponde al proceso y fase del Modelo de Producción Estadística que se ha señalado. | N/A | Texto
RESPONSABLE | Es el área técnica encargada de la tarea, actividad a realizar o producto a obtener. | N/A | Texto
FECHA_INICIO (PLANF) | Fecha de inicio de la tarea, actividad a realizar o producto a obtener. | N/A | Date
FECHA_FIN (PLANF) | Fecha en la que se planifica la finalización de la tarea, actividad o producto. | N/A | Date
FECHA EJECUTADO (ACT/PROD) | Fecha en la que realmente finalizó la tarea, actividad o producto. | N/A | Date
ALERTA | En función de la fecha planificada fin se realiza la semaforización (verde-rojo) | Verde: Cumplimiento de la actividad, tarea o producto según cronograma, tal que la fecha es menor o igual a la fecha fin planificada. Rojo: Incumplimiento de la actividad, tarea o producto según cronograma, tal que la fecha es mayor a la fecha fin planificada. | Catergórico
% AVANCE | Porcentaje que indica el avance por actividad, tarea o producto según las fases establecidas para el proyecto. | N/A | Numérico
MOTIVO DE ALERTA
ACCIÓN EMPRENDIDA

## Matriz
1.- INFORMACIÓN GENERAL
NOMBRE DE LA ENTIDAD |  |  |  | <<Colocar el nombre de la entidad que produce la operación estadística>> |  |  |  |  | FECHA INICIO: | <<Colocar la fecha de inicio del proyecto, formato (dd/mm/aaaa)>> | [6 empty] | PERIODO DE GESTION:
ÁREA RESPONSABLE: |  |  |  | <<Colocar el nombre del área responsable de generación de la Operación Estadística>> |  |  |  |  | FECHA FIN: | <<Colocar la fecha de planificación de fin del proyecto, formato (dd/mm/aaaa)>>
SIGLAS DEL ÁREA RESPONSABLE: |  |  |  | <<Colocar las siglas de la dirección del área responsable de generación de la Operación Estadística>> |  |  |  |  | % AVANCE: | 100% | [6 empty] | ENERO - DICIEMBRE 2022
RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN ESTADÍSTICA: |  |  |  | <<Colocar el nombre del responsable del proyecto de la Operación Estadística>> |  |  |  |  | % PLANIFICADO 2022: | 100%
RESUMEN ESTADO DE ACTIVIDADES/TAREAS/PRODUCTOS SEGÚN CRONOGRAMA | [7 empty] | ESTADO GENERAL DE ACTIVIDADES/TAREAS/PRODUCTOS SEGÚN CRONOGRAMA
| Estado Actividades Fases MPE | Total actividades/tareas/productos | Umbral fecha de corte |  | Por ejecutar/elaborar | Pendiente | Terminado
| 1. Planificación | 6 | 6 |  | 0 | 0 | 6
|  |  | 100% |  | 0% | 0% | 100%
| 2. Diseño | 13 | 13 |  | 0 | 2 | 11
|  |  | 100% |  | 0% | 15.38% | 84.62%
| 3. Construcción | 13 | 13 |  | 0 | 1 | 12
|  |  | 100% |  | 0% | 7.692% | 92.31%
| 4. Recolección | 5 | 5 |  | 0 | 2 | 3
|  |  | 100% |  | 0% | 40% | 60%
| 5. Procesamiento | 4 | 4 |  | 0 | 1 | 3
|  |  | 100% |  | 0% | 25% | 75%
| 6. Análisis | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 2
|  |  | 100% |  | 0% | 0% | 100%
| 7. Difusión | 2 | 2 |  | 0 | 1 | 1
|  |  | 100% |  | 0% | 50% | 50%
| 8. Evaluación | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 2
|  |  | 100% |  | 0% | 0% | 100%
| 9. Aseguramiento de calidad | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 2
|  |  | 100% |  | 0% | 0% | 100%
| 10. Gestión de Archivo | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1
|  |  | 100% |  | 0% | 0% | 100%
2.- MATRIZ CRONOGRAMA
FASE_MPE |  | PROCESO_ MPE |  |  |  | ACTIVIDAD / TAREA / PRODUCTO |  |  | RESPONSABLE | FECHA_INICIO (PLANF) | FECHA_FIN (PLANF) | FECHA EJECUTADO (ACT/PROD) | ALERTA | % AVANCE | VERIFICABLES | MOTIVO DE ALERTA | ACCIÓN EMPRENDIDA
1. Planificación |  | 1.1 Identificar necesidades |  |  |  | Marco Legal y procesos revisados |  |  | GIE-IPC | 2022-11-08 | 2022-11-12 | 2022-11-14 | -1 | 11.11% | ü
1. Planificación |  | 1.2 Consultar y confirmar necesidades |  |  |  | Matriz de atención a usuarios revisada |  |  | GIE-IPC | 2022-11-15 | 2022-11-19 | 2022-11-19 | 1 | 22.22% | û
1. Planificación |  | 1.3 Establecer los objetivos |  |  |  | Documento metodológico revisado (Apartado 1.2 Objetivos y delimitación de la operación estadística) |  |  | GIE-IPC | 2022-06-09 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 1 | 33.33% | ü
1. Planificación |  | 1.4 Identificar conceptos | [7 empty] | 2022-11-17 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 1 | 44.44% | ü
1. Planificación |  | 1.5 Comprobar la disponibilidad de datos | [7 empty] | 2022-11-22 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 1 | 55.56% | û
1. Planificación |  | 1.6 Preparar el proyecto o plan de trabajo | [7 empty] | 2022-12-08 | 2022-12-28 | 2022-12-28 | 1 | 66.67% | û
2. Diseño |  | 2.1 Diseñar los productos | [7 empty] | 2022-11-22 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 1 | 77.78% | û
2. Diseño |  | 2.2 Diseñar la descripción de variables | [7 empty] | 2022-11-22 | 2022-11-30 | 2022-12-02 | -1 | 88.89% | .
2. Diseño |  | 2.4 Diseñar el marco y la muestra | [7 empty] | 2022-11-15 | 2022-11-19 | 2022-11-21 | -1 | 100% | ü
2. Diseño | [9 empty] | 2022-11-15 | 2022-11-19 |  | -1 | 100% | .
2. Diseño | [9 empty] | 2022-11-22 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 1 |  | .
2. Diseño | [9 empty] | 2022-11-22 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 1 |  | .
2. Diseño | [9 empty] | 2022-11-22 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 1 |  | .
2. Diseño | [9 empty] | 2022-12-07 | 2022-12-17 | 2022-12-17 | 1 |  | .
2. Diseño | [9 empty] | 2022-02-01 | 2022-08-31 |  | -1 |  | .
2. Diseño | [9 empty] | 2022-12-07 | 2022-12-17 | 2022-12-19 | -1 |  | .
2. Diseño | [9 empty] | 2022-12-07 | 2022-12-17 | 2022-12-17 | 1 |  | .
2. Diseño | [9 empty] | 2022-12-07 | 2022-12-17 | 2022-12-17 | 1 |  | .
2. Diseño | [9 empty] | 2022-09-01 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 1 |  | .
3. Construcción | [9 empty] | 2022-09-01 | 2022-11-30 | 2022-12-02 | -1 |  | .
3. Construcción | [9 empty] | 2022-01-04 | 2022-12-20 | 2022-12-22 | -1 |  | .
3. Construcción | [9 empty] | 2022-01-03 | 2022-01-31 | 2022-02-02 | -1 |  | .
3. Construcción | [9 empty] | 2022-02-01 | 2022-02-25 | 2022-02-27 | -1 |  | .
3. Construcción | [9 empty] | 2022-01-03 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 1 |  | .
3. Construcción | [9 empty] | 2022-01-03 | 2022-01-31 | 2022-02-02 | -1 |  | .
3. Construcción | [9 empty] | 2022-01-03 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 1 |  | .
3. Construcción | [9 empty] | 2022-01-28 | 2022-01-31 | 2022-02-02 | -1 |  | .
3. Construcción | [9 empty] | 2022-01-03 | 2022-01-07 |  | -1 |  | .
3. Construcción | [9 empty] | 2022-01-03 | 2022-01-07 | 2022-01-09 | -1 |  | .
3. Construcción | [9 empty] | 2022-01-03 | 2022-01-07 | 2022-01-09 | -1 |  | .
3. Construcción | [9 empty] | 2022-01-03 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 1 |  | .
3. Construcción | [9 empty] | 2022-01-28 | 2022-01-31 | 2022-02-02 | -1 |  | .
4. Recolección | [9 empty] | 2022-01-03 | 2022-01-04 | 2022-01-04 | 1 |  | .
4. Recolección | [9 empty] | 2022-01-03 | 2022-01-04 |  | -1 |  | .
4. Recolección | [9 empty] | 2022-01-03 | 2022-01-04 |  | -1 |  | .
4. Recolección | [9 empty] | 2022-01-03 | 2022-01-04 | 2022-01-06 | -1 |  | .
4. Recolección | [9 empty] | 2022-01-04 | 2022-01-05 | 2022-01-05 | 1 |  | .
5. Procesamiento | [9 empty] | 2022-01-05 | 2022-01-06 | 2022-01-06 | 1 |  | .
5. Procesamiento | [9 empty] | 2022-01-05 | 2022-01-06 | 2022-01-06 | 1 |  | .
5. Procesamiento | [9 empty] | 2022-01-06 | 2022-12-06 |  | -1 |  | .
5. Procesamiento | [9 empty] | 2022-01-06 | 2022-12-06 | 2022-12-08 | -1 |  | .
6. Análisis | [9 empty] | 2022-01-03 | 2022-12-31 | 2023-01-02 | -1 |  | .
6. Análisis | [9 empty] | 2022-01-10 | 2022-01-31 | 2022-02-02 | -1 |  | .
7. Difusión | [9 empty] | 2022-01-10 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 1 |  | .
7. Difusión | [9 empty] | 2022-01-10 | 2022-01-31 |  | -1 |  | .
8. Evaluación | [9 empty] | 2022-01-10 | 2022-12-31 | 2023-01-02 | -1 |  | .
8. Evaluación | [9 empty] | 2022-01-10 | 2022-12-31 | 2023-01-02 | -1 |  | .
9. Aseguramiento de calidad | [9 empty] | 2022-01-06 | 2022-12-06 | 2022-12-08 | -1 |  | .
9. Aseguramiento de calidad | [9 empty] | 2022-01-07 | 2022-12-07 | 2022-12-09 | -1 |  | .
10. Gestión de Archivo | [9 empty] | 2022-01-08 | 2022-12-08 | 2022-12-10 | -1 |  | .
Formulas:
FECHA EJECUTADO (ACT/PROD) = +[FECHA_FIN (PLANF)]+2
FECHA EJECUTADO (ACT/PROD) = +[FECHA_FIN (PLANF)]
ALERTA = +IF([FECHA EJECUTADO (ACT/PROD)]="",IF([FECHA_FIN (PLANF)]-TODAY()<0,-1,1),IF([FECHA_FIN (PLANF)]-[FECHA EJECUTADO (ACT/PROD)]<0,-1,1))
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES - MPE
<<Ingrese el nombre de la operación estadística>>

## Aspectos_diligenciamiento
ASPECTOS DE DILIGENCIAMIENTO
Variables | Definición
FASE_MPE | Seleccionar la fase del Modelo de Producción estadística a la que corresponde la actividad a detallar en el cronograma, esta se mostrará en forma de lista desplegable.
PROCESO_MPE | Seleccionar el proceso conforme a las fases del Modelo de Producción Estadística seleccionada, se mostrará en forma de lista desplegable. Nota: Para la especificación de procesos y actividades del cronograma se debe considerar la naturaleza de la operación estadística ya que dependiendo de sus características, se diligenciarán los procesos y actividades que apliquen, y por lo tanto estos deberán ser tomados en cuenta para el seguimiento de su cumplimiento.
ACTIVIDAD/TAREA/PRODUCTO | Describir la actividad/tarea/producto a realizar, el cual se debe enmarcar en la fase y proceso según lo seleccionado en los campos anteriores .
RESPONSABLE | Detallar el área técnica encargada de la actividad/tarea a realizar o producto a obtener.
FECHA_INICIO (PLANF) | Ubicar la fecha de inicio de la actividad/tarea a realizar o producto a obtener.
FECHA_FIN (PLANF) | Ubicar la fecha en la que se planifica la finalización de la actividad/tarea o producto.
FECHA EJECUTADO (ACT/PROD) | Ubicar la fecha efectiva en la que se ejecutó la actividad/tarea o se finalizó el producto.
ALERTA | Campo de llenado automático, en donde en función a la fecha fin planificada y la fecha efectiva de ejecución mostrará una alarma tipo semaforización de la siguiente manera: *Verde: si la fecha ejecutada de la actividad, tarea o producto es igual a la fecha fin planificada. *Rojo: si la fecha ejecutada de la actividad, tarea o producto es mayor a la fecha fin planificada.
% AVANCE | Campo de llenado automático que indica el porcentaje de avance por actividad, tarea o producto según las fases establecidas para la operación estadística.
VERIFICABLES | Este campo se diligenciará, dependiendo de la estrategia de documentación interna de cada operación estadística, en algunos casos puede documentarse un producto por actividad y en otros casos englobar algunas actividades.
MOTIVO DE ALERTA | Describir el motivo por el cual el avance actividad, tarea o producto presentó un atraso según la fecha fin planificada. Es recomendable diligenciarla pero dependerá de cada institución del Sistema Estadístico Nacional.
ACCIÓN EMPRENDIDA | Describir la acción emprendida para resolver lo detallado en la alerta, es recomendable diligenciarla pero dependerá de cada institución del Sistema Estadístico Nacional.
NOTA: Si se considera que una actividad/tarea/producto es más importante y por tanto conlleva un mayor peso como avance según el cronograma puede dirigirse hoja "Validaciones" y en la columna con la variable "Peso" colocar el valor que se considere pertinente. Se ubicó por default el número 1 del cuál se obtiene un resultado de 2,08%, por lo que al modificar el Peso cambia para todos los registro este valor, con lo cual se calcula el campo avance. Para más detalle de los cálculos que intervienen en el formato, diríjase por favor a la Hoja "Descripción de cálculos".
RECOMENDACIÓN: Cuando se hayan definido las actividades/tareas/productos a reportar en torno al Modelo de Producción estadística, se recomienda bloquear las columnas calculadas para evitar alterar los cálculos automáticos.

## Descripción de cálculos
DETALLE DE FÓRMULAS PARA EL FORMATO DE CRONOGRAMA SEN
HOJA MATRIZ
CUADRO DE RESUMEN ESTADO DE ACTIVIDADES/TAREAS/PRODUCTOS SEGÚN CRONOGRAMA
Campo: | Total actividades/tareas/productos
Fórmula: | "CONTAR.SI($C$45:$C$92;D20)"
Descripción: | Selecciona toda la matriz del campo FASE_MPE de la columna C y realiza una comparación con la palabra del cuadro, para este caso con "Planificación". Sí la palabra de la matriz concuerda con la palabra del cuadro contará: n+1.
Campo: | Umbral fecha de corte
Fórmula: | "SUMA(H21:L21)"
Descripción: | Realiza la suma de las tres celdas que le siguen y corresponde a los campos: Por ejecutar/elaborar, pendiente y terminado, esto es igual para el registro del porcentaje.
Campo: | Por ejecutar/elaborar
Fórmula: | "CONTAR.SI(Contadores!B2:B629;1)"
Descripción: | Realiza un conteo de la hoja Contadores con la columna que identifica el mismo nombre del cuadro de resultados identificados por las fases del MPE, toma solo los valores iguales a 1.
Fórmula: | "H20/$F20"
Descripción: | Toma el valor del resultado obtenido sobre la suma del campo Umbral fecha de corte.
Campo: | Pendiente
Fórmula: | "CONTAR.SI(Contadores!B2:B629;2)"
Descripción: | Realiza un conteo de la hoja Contadores con la columna que identifica el mismo nombre del cuadro de resultados identificados por las fases del MPE, toma solo los valores iguales a 2.
Fórmula: | "J20/$F20"
Descripción: | Toma el valor del resultado obtenido sobre la suma del campo Umbral fecha de corte.
Campo: | Terminado
Fórmula: | "CONTAR.SI(Contadores!B2:B629;3)"
Descripción: | Realiza un conteo de la hoja Contadores con la columna que identifica el mismo nombre del cuadro de resultados identificados por las fases del MPE, toma solo los valores iguales a 3.
Fórmula: | "J20/$F20"
Descripción: | Toma el valor del resultado obtenido sobre la suma del campo Umbral fecha de corte.
ESTADO GENERAL DE ACTIVIDADES/TAREAS/PRODUCTOS SEGÚN CRONOGRAMA
Gráfico: | Avance por fases según cronograma
Descripción: | Toma los valores de la matriz ubicado en la hoja Contadores, desde la columna U a la W.
Gráfico: | Avance general según cronograma
Descripción: | Toma los valores totales de la matriz ubicado en la hoja Contadores, desde la columna R a la T.
MATRIZ CRONOGRAMA
Campo: | ALERTA
Fórmula: | "SI(T45="";SI(S45-HOY()<0;-1;1);SI(S45-T45<0;-1;1))"
Descripción: | Verifica si el campo FECHA_FIN (PLANF) está vacío de ser así FECHA_FIN (PLANF) resta del día Hoy() y si el resultado es negativo arrojará el valor -1 caso contrario 1; de ser que el campo FECHA EJECUTADO (ACT/PROD) no esté vacío FECHA_FIN (PLANF) resta del día FECHA EJECUTADO (ACT/PROD) y si el resultado es negativo arrojará el valor -1 caso contrario 1; tal que, -1 será el semáforo rojo y 1 el semáforo verde.
Campo: | % AVANCE
Fórmula: | "SI(T45<>"";BUSCARV(E45;Validaciones!D:G;4;0);0)"
Descripción: | Revisará que la actividad planificada haya concluido, dado esto buscará el peso que está asignado en la hoja Validaciones en la columna G y lo recuperará ese valor, caso contrario arrojará cero.
HOJA CONTADORES
Campo: | 1. Planificación
Fórmula: | "SI(Y(Matriz!C45=Contadores!B$1;HOY()-Matriz!S45<=0;Matriz!T45="")=VERDADERO;1; SI(Y(Matriz!C45=Contadores!B$1;HOY()-Matriz!S45>0;Matriz!T45="")=VERDADERO;2; SI(Y(Matriz!C45=Contadores!B$1;Matriz!T45<>"")=VERDADERO;3;0) ) )"
Descripción: | Matriz!S=campo {FECHA_FIN (PLANF)} Matriz!T=campo {FECHA EJECUTADO (ACT/PROD)} ------------------------------------------------------------------------------ 1:Por ejecutar/elaborar 2:Pendiente 3: Terminado ------------------------------------------------------------------------------ El condicional está abierto para tres etapas: Primero (1-Por ejecutar/elaborar): Compara en la matriz que el registro corresponda al nombre de la fase del campo columna de la hoja Contadores, si la fecha de planificación es menor o igual a la fecha Hoy() y que el campo de Fecha Ejecutado esté vacío. Segundo (2-Pendiente): Compara en la matriz que el registro corresponda al nombre de la fase del campo columna de la hoja Contadores, si la fecha de planificación es mayor a la fecha Hoy() y que el campo de Fecha Ejecutado esté vacío. Tercero (3-Terminado): Compara en la matriz que el registro corresponda al nombre de la fase del campo columna de la hoja Contadores y que el campo sea diferente a vacío.
Matriz: | Cantidad, columnas O-Q
Fórmula: | "Matriz!H20"
Descripción: | Recupera los valores de la tabla CUADRO DE RESUMEN ESTADO DE ACTIVIDADES/TAREAS/PRODUCTOS SEGÚN CRONOGRAMA para rellenar los valores numéricos.
Matriz: | Porcentaje 1, columnas R-T
Fórmula: | "O3/SUMA($O3:$Q3)"
Descripción: | Realiza una ponderación tal que es el resultado de la división entre el valor de la columna O sobre la suma de la fase desde la columna O hasta Q.
Matriz: | Porcentaje 2, columnas U-W
Fórmula: | "SI(O3=0;NOD();O3/SUMA($O3:$Q3))"
Descripción: | Realiza una ponderación tal que es el resultado de la división entre el valor de la columna O sobre la suma de la fase desde la columna O hasta Q, si el valor es igual a cero este ubica un resultado de error (NO APLICA-N/A).
HOJA VALIDACIONES
Campo: | PESO VERIFICACIÓN
Fórmula: | "SI(G2=0;0;E2)"
Descripción: | Verifica que el campo Hitos tenga un valor y lo recupera.
Campo: | HITOS
Fórmula: | "CONTAR.SI(Matriz!$E$45:$I$925;Validaciones!D2)"
Descripción: | Realiza un conteo del número de hitos de acuerdo a las veces que se pueda repetir una actividad/tarea/producto según el campo PROCESO_ MPE de la hoja Matriz.
Campo: | %PESO
Fórmula: | "SI.ERROR((F2/G2)/SUMA($F$2:$F$63);0)"
Descripción: | Realiza la ponderación tomando en cuenta el número de veces que se repita los hitos en función al peso asignado a la actividad/tarea/producto y divide para el total del campo PESO VERIFICACIÓN.

## Validaciones (hidden)
FASES MPE | FASE GENERICA PROYECTOS | FASE | PROCESO_ MPE | PESO | PESO VERIFICACIÓN | HITOS | %PESO | EJEMPLO PRODUCTOS/TEREA/ACTIVIDAD | PESO | TIPO DE EJECUCIÓN | TIPO | NOMBRE PROYECTO | SIGLA | TIPO FINANC | COMPONENTE_ML | CONC. TIPO FINANC & COMPONENTE_ML | PLAN DE PROYECTOS | SIGLAS | TIPO FINANC | VERIFICABLES
1. Planificación | Planeación | 1. Planificación | 1.1 Identificar necesidades | 1 | 1 | 1 | 11.11% | Marco Legal y procesos revisados | 1 | DIRECTA | Dirección Estadísticas Económicas | Innovación de la Producción de Estadísticas Económicas- Innova_Ec | INNOVA_EC | INVERSIÓN | C1. Innovar las metodologías de producción de estadísticas económicas, basadas en registros administrativos y la ciencia de datos. | INNOVA_EC_C1. Innovar las metodologías de producción de estadísticas económicas, basadas en registros administrativos y la ciencia de datos. | Elaboración de Índices de Precios al Consumidor IPC | IPC | Corriente | ü
2. Diseño | Definición | 1. Planificación | 1.2 Consultar y confirmar necesidades | 1 | 1 | 1 | 11.11% | Matriz de atención a usuarios revisada | 2 | CO EJECUTOR | Dirección Estadísticas Sociodemográficas | Innovación de la Producción de Estadísticas Económicas- Innova_Ec | INNOVA_EC | INVERSIÓN | C2. Fortalecer y sostener la cobertura y oportunidad de la información estadística de base de la Encuesta Estructural Empresarial, con innovación metodológica y el uso de registros administrativos empresariales. | INNOVA_EC_C2. Fortalecer y sostener la cobertura y oportunidad de la información estadística de base de la Encuesta Estructural Empresarial, con innovación metodológica y el uso de registros administrativos empresariales. | Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua | ESPAC | Corriente | û
3. Construcción | Definición | 1. Planificación | 1.3 Establecer los objetivos | 1 | 1 | 1 | 11.11% | Documento metodológico revisado (Apartado 1.2 Objetivos y delimitación de la operación estadística) | 3 |  | Dirección Estadísticas Ambientales | Innovación de la Producción de Estadísticas Económicas- Innova_Ec | INNOVA_EC | INVERSIÓN | C3. Producir estadísticas coyunturales de transporte, mejorando metodologías y propiciando la articulación de las instituciones rectoras y generadoras de la información. | INNOVA_EC_C3. Producir estadísticas coyunturales de transporte, mejorando metodologías y propiciando la articulación de las instituciones rectoras y generadoras de la información. | Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo | ENEMDU | Corriente | .
4. Recolección | Ejecución | 1. Planificación | 1.4 Identificar conceptos | 1 | 1 | 1 | 11.11% | Documento metodológico revisado ( Aparatado 1.3 Marco conceptual y metodológico ) | 4 |  | Gerencia CPV | Innovación de la Producción de Estadísticas Económicas- Innova_Ec | INNOVA_EC | INVERSIÓN | C4. Fortalecer la construcción de estadísticas de edificaciones, en base a registros administrativos de los GAD municipales. | INNOVA_EC_C4. Fortalecer la construcción de estadísticas de edificaciones, en base a registros administrativos de los GAD municipales. | Sistema de Indicadores de la Producción e INAR | SIPRO (IPP - IPI/INAR) | Corriente
5. Procesamiento | Ejecución | 1. Planificación | 1.5 Comprobar la disponibilidad de datos | 1 | 1 | 1 | 11.11% | Documento metodológico revisado (Apartado 1.4 Verificación y contraste de la disponibilidad de la información en fuentes oficiales) | 5 | UBICACIÓN |  | Innovación de la Producción de Estadísticas Económicas- Innova_Ec | INNOVA_EC | INVERSIÓN | C5. Sostener la cobertura y calidad del Sistema de Indicadores de la Producción y el Programa de Comparación Internacional. | INNOVA_EC_C5. Sostener la cobertura y calidad del Sistema de Indicadores de la Producción y el Programa de Comparación Internacional. | Índice de Precios de la Construcción | IPCO | Corriente
6. Análisis | Ejecución | 1. Planificación | 1.6 Preparar el proyecto o plan de trabajo | 1 | 1 | 1 | 11.11% | Plan de trabajo aprobado y Manual de evaluación de la operación actualizado. |  | LOCAL |  | Innovación de la Producción de Estadísticas Económicas- Innova_Ec | INNOVA_EC | INVERSIÓN | C6. Propiciar la actualización oportuna de las estadísticas de síntesis de salud, educación y trabajo no remunerado. | INNOVA_EC_C6. Propiciar la actualización oportuna de las estadísticas de síntesis de salud, educación y trabajo no remunerado. | Directorio de Empresas | DIRECTORIO_EMP | Corriente
7. Difusión | Ejecución | 2. Diseño | 2.1 Diseñar los productos | 1 | 1 | 1 | 11.11% | Catálogo de productos mínimos revisado |  | NACIONAL |  | Viii Censo de Población Y Vii de Vivienda- Cpv | CPV | INVERSIÓN | C1. Actualización Cartográfica y Pre censo de viviendas | CPV_C1. Actualización Cartográfica y Pre censo de viviendas | Estadísticas Sociales y de Salud | VITALES | Corriente
8. Evaluación | Cierre | 2. Diseño | 2.2 Diseñar la descripción de variables | 1 | 1 | 1 | 11.11% | Documento metodológico revisado |  |  |  | Viii Censo de Población Y Vii de Vivienda- Cpv | CPV | INVERSIÓN | C2. Censo Experimental | CPV_C2. Censo Experimental | Información Ambiental en Empresas y GADS | INF_AMB_GADS | Corriente
9. Aseguramiento de calidad | Cierre | 2. Diseño | 2.3 Diseñar la recolección/recopilación | 1 | 0 | 0 | 0% | Manuales revisados (Investigador, Supervisor, Tipologías de fuentes informantes y Capacitación), Formatos de reportes revisados y Cronograma de levantamiento actualizado. |  |  |  | Viii Censo de Población Y Vii de Vivienda- Cpv | CPV | INVERSIÓN | C3. Empadronamiento | CPV_C3. Empadronamiento | VIII Censo de Población y VII de Vivienda | CPV | Inversión
10. Gestión de Archivo | Cierre | 2. Diseño | 2.4 Diseñar el marco y la muestra | 1 | 1 | 1 | 11.11% | Manuales revisados (Validación, Cálculo y Análisis) y Formatos de informes revisados. |  | FINANCIAMIENTO |  | Viii Censo de Población Y Vii de Vivienda- Cpv | CPV | INVERSIÓN | C4. Encuesta Post Censal | CPV_C4. Encuesta Post Censal | Reconversión Banco Mundial | PREET_BM | Inversión
|  | 2. Diseño | 2.5 Diseñar la cartografía estadística | 1 | 0 | 0 | 0% | Manual de procesos revisado y Matriz de desarrollos informáticos 2022 actualizada. |  | CORRIENTE |  | Viii Censo de Población Y Vii de Vivienda- Cpv | CPV | INVERSIÓN | C5. Coordinación, gestión y logística, monitoreo y control de calidad. | CPV_C5. Coordinación, gestión y logística, monitoreo y control de calidad. | Encuesta Nacional de Desnutrición Infantil | ENDI | Inversión
|  | 2. Diseño | 2.6 Diseñar el procesamiento y análisis | 1 | 0 | 0 | 0% | Manual de procesos revisado y Matriz de desarrollos informáticos 2022 actualizada. |  | INVERSIÓN |  | Encuesta Nacional de Desnutrición Infantil | ENDI | INVERSIÓN | C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social. | ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social. | Innovación de la Producción de Estadísticas Económicas- Innova_Ec | INNOVA_EC | Inversión
|  | 2. Diseño | 2.7 Diseñar los sistemas de producción y flujo de trabajo | 1 | 0 | 0 | 0% | Manual de procesos revisado y Matriz de desarrollos informáticos 2022 actualizada. |  |  |  | Reconversión Banco Mundial | PRETT_BM | INVERSIÓN | C1. Encuesta Complementaria (Demanda Laboral) | RECONV_BM_C1. Encuesta Complementaria (Demanda Laboral)
|  | 3. Construcción | 3.1 Reusar/actualizar o construir los instrumentos de recolección/recopilación | 1 | 0 | 0 | 0% | Manuales actualizados (Investigador, Supervisor, Tipologías de fuentes informantes y Capacitación), Formatos de reportes acualizados, Matriz de especificaciones actualizada y Banco de preguntas de evaluación actualizado. |  |  |  | Reconversión Banco Mundial | PRETT_BM | INVERSIÓN | C2 Fortalecimiento del Sistema de Información de empresas | RECONV_BM_C2 Fortalecimiento del Sistema de Información de empresas
|  | 3. Construcción | 3.2 Reusar, actualizar o construir los componentes del procesamiento y análisis | 1 | 0 | 0 | 0% | Cambios implementados al módulo de recolección, validación y generación de reportes del sistema informático. |  |  |  | Reconversión Banco Mundial | PRETT_BM | INVERSIÓN | C3. Fortalecimiento de los Mecanismos de Coordinación Institucional, Impulsando la Demanda y la Gestión | RECONV_BM_C3. Fortalecimiento de los Mecanismos de Coordinación Institucional, Impulsando la Demanda y la Gestión
|  | 3. Construcción | 3.3 Reusar, actualizar o construir los componentes de difusión | 1 | 0 | 0 | 0% | Manuales actualizados (Validación, Cálculo y Análisis), Formatos de informes actualizados y matriz de especificaciones actualizados. |  |  |  | Reconversión Banco Mundial | PRETT_BM | INVERSIÓN | C4. Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales | RECONV_BM_C4. Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales
|  | 3. Construcción | 3.4 Configurar los flujos de trabajo | 1 | 0 | 0 | 0% | Manual e instructivos actualizados (Publicación y Difusión) y Formatos actualizados de productos de difusión (ppt, boletín técnico y tabulados).
|  | 3. Construcción | 3.5 Probar el sistema de producción y el proceso estadístico | 1 | 0 | 0 | 0% | Manual de procesos revisado.
|  | 3. Construcción | 3.6 Finalizar el sistema de producción | 1 | 0 | 0 | 0% | Probar los cambios y/o actualizaciones en el sistema informático.
|  | 4. Recolección | 4.1 Utilizar y/o actualizar la cartografía estadística | 1 | 0 | 0 | 0% | Informes de pruebas de funcionamiento de cambios realizados al sistema informático.
|  | 4. Recolección | 4.2 Crear el marco y seleccionar la muestra | 1 | 0 | 0 | 0% | Cartografía utlizada para la investigación
|  | 4. Recolección | 4.3 Planificar/establecer la recolección/recopilación | 1 | 0 | 0 | 0% | Se establecerá el marco muestral y se identificará la muestra
|  | 4. Recolección | 4.4 Recolectar/recopilar la información | 1 | 0 | 0 | 0% | Mail de entrega de cronogramas de investigación, Actas de capacitaciones e inducciones realizadas e Informe de evaluación de conocimientos del personal. (MENSUAL N)
|  | 4. Recolección | 4.5 Finalizar la recolección/recopilación | 1 | 0 | 0 | 0% | Mail de confirmación de sincronización selectiva, Reportes semanales de cobertura de investigación, Informes mensuales de supervisores locales e Informes de supervisión nacional. (MENSUAL N)
|  | 5. Procesamiento | 5.1 Criticar e integrar la base de datos o Compilar y/o revisar los datos | 1 | 0 | 0 | 0% | Reportes finales de cobertura de investigación e Informes mensuales de supervisores locales. (MENSUAL N)
|  | 5. Procesamiento | 5.2 Clasificar y codificar | 1 | 0 | 0 | 0% | Mail de confirmación de analistas de validación y reemplazos por ausencias (comisiones, vacaciones y permisos) (MENSUAL N)
|  | 5. Procesamiento | 5.3 Validar los datos | 1 | 0 | 0 | 0% | Se realizará una busqueda de errores como omisiones, inconsistencias, datos atípicos, duplicidades y datos perdidos para establecer el informe de crítica (MENSUAL N)
|  | 5. Procesamiento | 5.4 Editar e Imputar | 1 | 0 | 0 | 0% | Se clasificará y codificará las bases de datos integradas (MENSUAL N)
|  | 5. Procesamiento | 5.5 Derivar nuevas variables y unidades | 1 | 0 | 0 | 0% | Reportes semanales y finales de validación e Informes mensuales de actividades. (MENSUAL N)
|  | 5. Procesamiento | 5.6 Ajustar los factores de expansión | 1 | 0 | 0 | 0% | Obtención de nuevas variables en base a las variables recopiladas, mediante cálculos, separaciones o agregación, etc. (MENSUAL N)
|  | 5. Procesamiento | 5.7 Cálculo de agregados | 1 | 0 | 0 | 0% | Se aplicará los factores de expansión a la muestra (MENSUAL N)
|  | 5. Procesamiento | 5.8 Integrar los archivos de datos | 1 | 0 | 0 | 0% | Se verificará la representatividad en base a los coeficientes de variación y niveles de confianza (MENSUAL N)
|  | 5. Procesamiento | 5.9 Finalizar los archivos de datos | 1 | 0 | 0 | 0% | Reportes mensuales de resultados generados del sistema informático e Informes mensuales de actividades. (MENSUAL N)
|  | 6. Análisis | 6.1 Preparar los resultados | 1 | 0 | 0 | 0% | Productos mínimos de publicación y otros productos internos para usuarios elaborados. (MENSUAL N-1)
|  | 6. Análisis | 6.2 Validar los resultados | 1 | 0 | 0 | 0% | Informes mensuales de novedades e Informes de actividades elaborados. (MENSUAL N-1)
|  | 6. Análisis | 6.3 Interpretar y explicar los resultados | 1 | 0 | 0 | 0% | Informes mensuales de novedades e Informes de actividades elaborados. (MENSUAL N-1)
|  | 6. Análisis | 6.4 Aplicar el control de difusión | 1 | 0 | 0 | 0% | Se verificará que los datos y metadatos a ser difundidos cumplan con las normas correspondientes a confidencialidad (MENSUAL N-1)
|  | 6. Análisis | 6.5 Finalizar los productos y resultados estadísticos | 1 | 0 | 0 | 0% | Productos mínimos de publicación aprobados y Mail del RIBD. (MENSUAL N-1)
|  | 7. Difusión | 7.1 Actualizar los sistemas de difusión | 1 | 0 | 0 | 0% | Productos mínimos publicados en la web y Mail del RIBD. (MENSUAL N-1)
|  | 7. Difusión | 7.2 Generar productos de difusión | 1 | 0 | 0 | 0% | Productos mínimos publicados, Mail del RIBD y Productos para principales usuarios. (MENSUAL N-1)
|  | 7. Difusión | 7.3 Gestionar la comunicación de productos de difusión | 1 | 0 | 0 | 0% | Medios de verificación de comunicación a usuarios: web, correos electrónicos, oficios y redes sociales.
|  | 7. Difusión | 7.4 Promocionar los productos a los usuarios | 1 | 0 | 0 | 0% | Evidencia de promoción en redes y otros medios.
|  | 7. Difusión | 7.5 Administrar el soporte al usuario | 1 | 0 | 0 | 0% | Matriz de atención a usuarios
|  | 8. Evaluación | 8.1 Reunir los insumos para la evaluación | 1 | 0 | 0 | 0% | Informes, Actas de reuniones, Reportes de indicadores de calidad y gestión y Matrices de estado de planes de mejora. (2DO. SEMESTRE)
|  | 8. Evaluación | 8.2 Evaluar los productos y los procesos de producción | 1 | 0 | 0 | 0% | Informes semestrales de evaluación de la operación y Otros verificables de evaluación. (2DO. SEMESTRE)
|  | 8. Evaluación | 8.3 Acordar un plan de acción | 1 | 0 | 0 | 0% | Informes semestrales de planes de acción. (2DO. SEMESTRE)
|  | 9. Aseguramiento de calidad | 9.1 Realizar controles y definir indicadores de calidad | 1 | 0 | 0 | 0% | Matriz de indicadores de calidad y formulario de autoevaluación
|  | 9. Aseguramiento de calidad | 9.2 Participar en procesos de aseguramiento de la calidad | 1 | 0 | 0 | 0% | Memorando de actualización del ANDA y Mail del RIBD.
|  | 10. Gestión de Archivo | 10.1 Documentar el proceso estadístico | 1 | 0 | 0 | 0%
Note on I1: INEC Victor Guevara: (MENSUAL N): da inicio desde en el año de la operación. (MENSUAL N-1): da inicio un mes anterior al año de la operación (DICIEMBRE N-1).

## Contadores (hidden)
n° | 1. Planificación | 2. Diseño | 3. Construcción | 4. Recolección | 5. Procesamiento | 6. Análisis | 7. Difusión | 8. Evaluación | 9. Aseguramiento de calidad | 10. Gestión de Archivo |  | Cantidad |  |  | Porcentaje1 |  |  | Porcentaje2
1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Por elaborar | Pendiente | Terminado | Por elaborar | Pendiente | Terminado | Por elaborar | Pendiente | Terminado
2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1. Planificación | 0 | 0 | 6 | 0% | 0% | 100% | #N/A | #N/A | 100%
3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2. Diseño | 0 | 2 | 11 | 0% | 15.38% | 84.62% | #N/A | 15.38% | 84.62%
4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3. Construcción | 0 | 1 | 12 | 0% | 7.692% | 92.31% | #N/A | 7.692% | 92.31%
5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4. Recolección | 0 | 2 | 3 | 0% | 40% | 60% | #N/A | 40% | 60%
6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5. Procesamiento | 0 | 1 | 3 | 0% | 25% | 75% | #N/A | 25% | 75%
7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6. Análisis | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% | 100% | #N/A | #N/A | 100%
8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7. Difusión | 0 | 1 | 1 | 0% | 50% | 50% | #N/A | 50% | 50%
9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8. Evaluación | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% | 100% | #N/A | #N/A | 100%
10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9. Aseguramiento de calidad | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% | 100% | #N/A | #N/A | 100%
11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10. Gestión de Archivo | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 100% | #N/A | #N/A | 100%
12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7 | 43 | 0% | 13.81% | 86.19% | #N/A | #N/A | 86.19%
13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0