INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS

Rendición de Cuentas 2013

Contenido

1.	INTRODUCCIÓN	3

2.	DATOS GENERALES	5

3.	OBJETIVOS, PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS	6

MISIÓN	6

VISIÓN	6

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS	7

CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	13

4.	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	16

PLAN OPERATIVO ANUAL - POA	16

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA	23

NIVEL DE EJECUCIÓN	23

CONTRATACIÓN PÚBLICA	26

5.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	27

CONCLUSIONES	27

RECOMENDACIONES	27

# INTRODUCCIÓN

En una sociedad democrática y abierta se garantiza que  todos los ciudadanos tengan conocimiento sobre cómo se toman decisiones, cómo se apropian y usan los recursos, cómo se rinde cuentas, en definitiva el devenir de los hechos sociales, económicos, políticos y culturales sucedidos en determinado país.La información que se presenta atiende al ideal de luchar por el acceso a la libre información, lo que evitará la corrupción en cuanto a cómo se están invirtiendo los recursos y como los mismos se gestionan en la política pública.

La finalidad del presente informe de Rendición de Cuentas es transparentar la labor del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Este documento pretende informar a la ciudadanía el trabajo realizado por la institución durante el año fiscal correspondiente al 2013, las actividades que se mencionarán hacen referencia a la ejecución anual de las distintas direcciones encargadas de producir datos e información estadística oportuna y de calidad que atienda a la demanda de información nacional y que sirva tanto para el diseño, así como, para el monitoreo de la política pública en adopción.

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos en el año 2013 y con el afán de reestructurar y encaminar sus funciones y responsabilidades, sufrió una transformación mediante el Decreto No.77 emitido por la Presidencia de la República, el cual confiere al INEC un nuevo nivel jerárquico dentro del cual pasa de ser un instituto a ser un viceministerio, posición que vino acompañada de un nuevo Estatuto Orgánico por procesos y una nueva matriz de competencias institucionales, instrumentos que determinan las directrices y bases actuales que encaminarán el accionar de la institución.

Este nuevo posicionamiento involucró aspectos como la organización, fortalecimiento de los vínculos con las instituciones públicas pertenecientes al Sistema Estadístico Nacional encargadas de labores estadísticas para el planteamiento de metodología y estándares para la producción de información estadística, así como su rectoría. El instituto se ve en la obligación de establecer mediante el desarrollo y ejecución del Programa Estadístico Nacional, documento publicado en Registro Oficial, la normativa que caracteriza la investigación y levantamiento de operaciones estadísticas al que deben regirse las instituciones del Sistema Estadístico Nacional.

El INEC bajo esta perspectiva está en la obligación de desarrollar proyectos vitales para el país que suplan las necesidades de planificación nacional y territorial, estadísticas oficiales de calidad necesarias para el desarrollo y alcance del Buen Vivir. El instituto ha decidido pasar de un proceso de producción industrial a un proceso de producción científica y con él desarrollar la capacidad de análisis en los ámbitos del modelo de producción estadística (metodologías) y determinar estándares bajo los cuales las instituciones públicas utilizarán insumos de infraestructura para la producción estadística nacional (cartografía, marcos muestrales, nomenclaturas, entre otras).

La información estadística propiciada por el INEC pretende cubrir en primera instancia la demanda estipulada en el Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017, en adición a los requerimientos estipulados en las Agendas de Coordinación Intersectorial, es en este sentido que actualmente el instituto aporta con los datos estadísticos necesarios para la construcción de 42 de los 93 indicadores meta para la evaluación y seguimiento del Plan.

# DATOS GENERALES

| Nombre de la institución: | Instituto Nacional de Estadística y Censos - INEC |
| --- | --- |
| Pertenece: | N/A |
| Adscrito: | Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. SENPLADES |

Domicilio

| Provincia: | Pichincha |
| --- | --- |
| Cantón: | Quito |
| Parroquia: | San Juan |
| Dirección: | Juan Larrea N15-36 y José Riofrío |
| Correo electrónico: | inec@inec.gob.ec |
| Página web: | www.ecuadorencifras.gob.ec |
| Teléfonos: | 02-2-232012 |
| N.- RUC: | 1768038270001 |

Representante Legal de la Institución

| Nombre del representante legal de la institución: | José Alejandro Rosero Moncayo |
| --- | --- |
| Cargo del representante legal de la institución: | Director General del Instituto Nacional de Estadística y Censos |
| Fecha de designación: | 27 de noviembre de 2012 |

Cobertura Geográfica: Unidades Territoriales que Integra

| COBERTURA | N.- DE UNIDADES |
| --- | --- |
| Nacional | N/A |
| Zonal | 4 ( Zonal Norte, Centro, Litoral y Sur) |
| Provincial | N/A |
| Distrital | N/A |
| Circuito | N/A |

# OBJETIVOS, PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS

## MISIÓN

La misión del INEC es generar y difundir información estadística útil y de calidad del país con el propósito de facilitar la evaluación del desarrollo de la sociedad y de la economía, así como promover las actividades del Sistema Estadístico Nacional.

## VISIÓN

El INEC en el mediano plazo es una fuente de información completa, oportuna y confiable que satisface las necesidades de información estadística del sector público, sector privado y de la sociedad en general.

## CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS

| OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ATRIBUIDAS POR LA CONSTITUCIÓN, LEY, DECRETOS PRESIDENCIALES | PRINCIPALES PROGRAMAS, PROYECTOS O ACCIONES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA INSTITUCIÓN | INDICADORES DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA INSTITUCIÓN Y RESULTADOS ALCANZADOS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | INDICADORES | RESULTADOS |
| Incrementar la Institucionalidad de la producción de información estadística basada en el modelo de producción por fases mediante la instauración del Programa Estadístico Nacional. | * Plan Estratégico Nacional para el Desarrollo Estadístico 2013 - 2018 | * Porcentaje de demanda estadística del PNBV cubierta por las instituciones que constan en el Inventario de Operaciones Estadísticas del INEC | 100% |
|  | * Cuenta Satélite de Trabajo no Remunerado (*) | * Porcentaje de ejecución de la cuenta satélite del trabajo no remunerado 2008 - 2012 | 100% |
|  | * Sistema estadístico de seguridad ciudadana | * Producción de Avance en la Creación de la Metodología Única de Producción, validación y presentación de información estadística de delitos. | 100% |
|  | * Sistema de Actualización Cartográfica (*) | * Porcentaje de avance en el desarrollo del Sistema de Actualización Cartográfica | 80% |
| Crear el Sistema Nacional de Registros Administrativos, con fines estadísticos, económicos y sociales | * Sistema de indicadores de precios SIP-C para el cambio de año base del IPC. (*) | * Porcentaje de avance para la construcción del nuevo IPC. | 60% |
|  | * Sistema nacional registro administrativo (*) | * Número de documentos metodológicos asociados al sistema de registros administrativos con fines estadísticos. | 1 |
|  | * Censo Nacional Económico | * Número de Bases de Datos construidas (Empresas, manufactura, comercio, servicios y microempresa) | 5 |
| Gestionar las buenas prácticas de la producción estadística a través de la normalización en el SEN | * Sistema estadístico de seguimiento de obra física construida | * Porcentaje de actualizaciones de productos de la canasta | 100% |
|  | * Encuesta nacional de empleo, desempleo y subempleo - Enemdu Puntual (*) | * Porcentaje de cumplimiento en la construcción del indicador de reducción de desempleo | 92% |
|  | * Sistema de Estadísticas Ambientales | * Indicadores de Gasto e Inversión en Protección Ambiental | 100% |
| Ofrecer información estadística oportuna, confiable y de calidad, zonificada de acuerdo a las necesidades del país | * Cambio de año base de la cuenta satélite salud (*) | * Porcentaje de ejecución cambio de año base 2007 y cuentas de los sectores institucionales 2008 | 18% |
|  | * Evolución de indicadores de la encuesta de seguridad ciudadana, justicia, victimización y percepción de seguridad. | * Porcentaje de definición de la metodología de le ENVIPI | 100% |
|  | * Cambio año base IPP-IPI (*) | * Porcentaje de construcción de la base de precios y volúmenes IPI IPP | 25% |
|  | * Sistema de estadísticas estructurales (*) | * Porcentaje en la construcción del nuevo marco muestral para las estadísticas estructurales | 54% |
|  | * Encuesta de condiciones de vida (*) | * Porcentaje de cobertura de la Encuesta de Condiciones de Vida | 17% |
|  | * Encuesta sobre condiciones de vida e inclusión social de la comunidad GLBTI | * Número de investigaciones en la población GLBTI en el país | 100% |
|  | * Encuesta Nacional de alquileres - ENALQUI | * Número de instrumentos de investigación ENALQUI | 100% |

### CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES

Las actividades, actualizaciones y proyectos que  se describen a continuación responden al trabajo realizado por las distintas direcciones de la institución, labores emprendidas con la finalidad de mejorar la calidad con la que se produce información estadística necesaria para la toma de decisiones.

Al incrementar la Institucionalidad de la producción de información estadística basada en el modelo de producción por fases  mediante la instauración del Programa Estadístico Nacional, para el año 2013 se cumplió con la realización del planteamiento del modelo de producción estadística y el código de buenas prácticas, en el cual se registrarán las directrices para la ejecución de estadística a nivel nacional.  También se elaboró  el manual y documento guía de cómo se realizó el levantamiento del Inventario de Operaciones Estadísticas del Banco Central del Ecuador y del Instituto Nacional de Estadística y Censos, obteniendo como producto el  Manual del Calendario de Operaciones Estadísticas y el Manual del Levantamiento de Información para las Fichas Técnicas-Temáticas y Metodológicas.

Se realizó la elaboración de los Equilibrios Oferta -Utilización de los productos característicos realizando la inserción del valor del trabajo no remunerado en las tablas de oferta-utilización de bienes y servicios y en las cuentas de los hogares. Se desarrolló la metodología única de producción, validación y presentación de información estadística de delitos. Este resultado corresponde a la metodología de producción y validación de información estadística de denuncias de delitos de la Fiscalía General del Estado.

Adicionalmente, se desarrolló el primer módulo de ingreso y actualización de los formularios Ca-04 y Ca-06 empleados en la actualización cartográfica en campo, con la incorporación de información geográfica al sistema de actualización cartográfica del INEC.

Se creó el Sistema Nacional de Registros Administrativos, con fines estadísticos, económicos y sociales, para esto se inició con la investigación en campo de los precios de los artículos que conforman el nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC) a fin de estructurar la matriz de especificaciones. Para el 2014 se tiene planificado la revisión y ajustes de las tipologías de los establecimientos informantes, la construcción del  IPC estratificado y la culminación de la recolección de información para el año base del nuevo IPC. En el 2013 se generó un instrumento que fue el directorio de viviendas alquiladas para la investigación del IPC.

En el  2013 se desarrolló el Documento Metodológico que analiza la potencialidad de combinar la información que resulta del uso de registros administrativos y las encuestas basadas en muestreo para ser utilizado en el Sistema de Registros Administrativos con fines estadísticos.  Para el año 2014 se tiene planificado realizar un documento metodológico.

En el gestionamiento de las buenas prácticas de la producción estadística a través de la normalización del Sistema Estadístico Nacional se realizó la actualización mensual de canastas correspondientes a: canasta de bloques de hormigón de  la provincia del Tungurahua, canastas nacionalizadas de láminas de acero, tubos de hierro, tableros de control- distribución, alambres telefónicos exteriores, equipo y maquinaria de construcción vial y equipo para detección de incendios. Para el 2014 se tiene planificado realizar la elaboración del informe y presentación de los resultados finales del proyecto.

Dentro de la Dirección de Ambientales para el período indicado se realizó la investigación sobre el gasto en protección y gestión ambiental en las unidades de observación (empresas), de la cual se obtuvieron los siguientes indicadores: Inversión en protección ambiental (Equipos e instalaciones integradas e independientes), Gasto corriente en actividades de protección ambiental en 2012, Gasto Total Vs. Gasto Ambiental e Inversión Total Vs. Inversión Ambiental.

Para ofrecer información estadística oportuna, confiable y de calidad, zonificada de acuerdo a las necesidades del país en cuanto a la normalización del Sistema Estadístico Nacional  se efectuó el cambio de año base de la cuenta satélite de Salud del 2007 y se elaboró las cuentas de los sectores institucionales (sociedades no financieras, financieras, gobierno general, instituciones sin fines de lucro que sirven a los hogares y hogares) del 2008.

En el año 2013 adicionalmente se obtuvo el documento  de propuesta de mejoras metodológicas  para la próxima encuesta de victimización programada a realizarse en el 2014, como parte de las herramientas metodológicas para la construcción del sistema continuo de encuestas de victimización.

Se realizó la selección de Actividades Económicas CIIU4. En función del porcentaje de ventas de la  CIIU Rev.4.0. (Clasificación nacional de actividades económicas) (4 dígitos clase), que en su acumulado  llega a completar el 90% de la producción  total. Y para el 2014 se tiene planificado la elaboración del plan de muestreo, plan de establecimientos informantes, instrumentos de investigación, asignación de canastas de investigación, ejecución de la prueba piloto y la compilación del año base. En  2013 se cumplió con el 54% de ejecución, en el cual se determinó la actualización del marco muestral efectivo con respecto al marco muestral planificado. Y para el 2014 se tiene establecido la consolidación de 13.871 establecimientos económicos con lo cual se validó el marco muestral.

Finalmente se realizó una investigación dividida en dos fases, la primera realizada en el año 2012 y la segunda fase en el año 2013. En esta última se realizó la presentación de resultados del  "Estudio de caso sobre las condiciones de vida e Inclusión Social y Participación Ciudadana de la población GLBTI".

# PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

La siguiente información corresponde a la planificación institucional para el año fiscal 2013, se ha determinado el nivel de cumplimiento de los proyectos que son de responsabilidad de cada dirección de la institución, adicionalmente se indica el monto destinado para la ejecución de cada operación estadística, así como los resultados obtenidos.

## PLAN OPERATIVO ANUAL - POA

| No. | Nombre del plan o programa | Nombre del proyecto | Monto | Avance de ejecución (en porcentaje) | Evaluación o Resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN ESTADÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS | Encuesta de Condición de Vida | $ 6.268.468,00 | 58% | *Se inicia el levantamiento de la información del periodo 2 a nivel nacional. *Levantamiento de crítica y digitación. *Procesamiento de la información ECV YACHAY, se realizan los tabulados principales y los indicadores. *Validación de la ECV YACHAY aproximadamente 906 formularios. *Presentación preliminar de la ECV YACHAY |
| 2 | PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN ESTADÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS | Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo ENEMDU | $ 5.698.380,00 | 40,00% | * Elaboración del formulario para la recolección de la información correspondiente al mes de enero 2014 *Procesamiento de la información del mes de noviembre. *Procesamiento de requerimientos de información sobre indicadores laborales.de usuarios internos y externos *Elaboración de programación para Supervisión Nacional ENEMDU diciembre 2013 *Supervisión Nacional a procesos de campo, crítica-codificación y digitación *Revisión de Muestra y cobertura. *Planificación del proyecto de Migración Tecnológica de la EMENDU, mensual 2014 |
| 3 | PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN ESTADÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS | Levantamiento de la Encuesta Nacional de Alquileres ENALQUI 2013 | $ 932.964,14 | 100% | * Una vez que ha culminado el proyecto se alcanzaron los siguientes productos: 1.- Directorio de viviendas arrendadas para la investigación mensual del índice de precios al consumidor (IPC), para el cálculo de la canasta básica. 2.- El marco muestral de viviendas arrendadas, clasificadas según estrato socioeconómico de los hogares que los alquilan, para los dominios de investigación considerados en el SIP C |
| 4 | PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN ESTADÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS | Proyecto Ciudad del Conocimiento - YACHAY | $ 3.200.000,00 | 100% | *Se realizaron los cálculos necesarios y la creación de sintaxis para la elaboración de indicadores y tabulados tanto de la Encuesta de Condiciones de Vida como del Censo Agropecuario, ya que estos dos forman parte del gran Proyecto Yachay. *Una vez culminado el proyecto se cuenta con: 1.- Información cualitativa y cuantitativa necesaria, que permitan medir variables sociodemográficas y estructura productiva agropecuaria de la población del cantón San Miguel de Urcuquí. |
| 5 | PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN | Desarrollo y fortalecimiento del Programa Nacional de Estadística a través de la ejecución del PENDES | $ 1.407.675,86 | 100,00% | *Creación de los manuales metodológicos para el levantamiento y producción del al modelo estadístico. * Se realizó el planteamiento del modelo de producción estadística y el código de buenas prácticas, en el cual se registrarán las directrices para la ejecución de estadística a nivel nacional. *Se elaboró el manual, documento guía de cómo se realizó el levantamiento del Inventario de Operaciones Estadísticas del BCE-INEC *Los productos alcanzados al culminar el proyecto son: 1.- El manual de calendario de operaciones estadísticas y 2.-El manual de levantamiento de las fichas técnicas-temáticas y metodológicas. |
| 6 | PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN ESTADÍSTICAS ECONÓMICAS | Censo Nacional Económico - Encuesta Exhaustiva | $ 2.744.192,59 | 100% | * Se realizó la corrección y depuración de las bases de datos finales sobre empresas y microempresas, consolidándolas a nivel nacional. *Se realizó la depuración y corrida de Sintaxis finales para generación de variables calculadas y tabulados para las Memorias Nacionales del Proyecto Encuesta Exhaustiva. *Se realizó la generación de tabulados en SPSS y tablas en Excel con formato de publicación y la generación de bases finales. * Una vez culminado el proyecto se cuenta con las Memorias Técnicas Nacionales del Proyecto Encuesta Exhaustiva. * Los principales resultados obtenidos de la Encuesta Exhaustiva son: 1.- Indicadores macroeconómicos según sectores económicos 2.- Personal ocupado, remuneraciones, producción total. * El porcentaje de valor agregado a nivel nacional. |
| 7 | PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN ESTADÍSTICAS ECONÓMICAS | Sistema de Indicadores de Precios del Consumidor (SIP-C) para el cambio de base del IPC | $ 2.603.952,90 | 60,35% | *Se observó si la distribución por tipologías del Directorio del SIP C se parece a la distribución de los establecimientos donde habitualmente los hogares adquieren sus productos. *Se estructuró la clasificación de tipología de establecimientos informantes del nuevo IPC macroeconómico. - Se revisó el documento metodológico de Diseño Muestral del Tamaño de muestra requerido para el levantamiento de precios del rubro alquiler, de la Canasta del Índice de Precios al Consumidor, además de la selección de las muestras para cada uno de los dominios de estudio. - Se revisó la metodología de cálculo del nuevo IPC macroeconómico, la agregación desde Articulo hasta Nivel total, para la agregación de cada Ciudad, Macro zonas (Regiones) y Nacional. *Se realizó la validación nacional de los precios y especificaciones levantadas en campo, con los dispositivos móviles de captura de datos EDAs, durante el mes de diciembre de 2013. *Se realizaron ajustes y nuevas pruebas de manejo y funcionalidad del Aplicativo desarrollado para la Georeferenciación de establecimientos informantes, en los dispositivos móviles de captura de datos (EDAs). |
| 8 | PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN ESTADÍSTICAS ECONÓMICAS | Encuesta Nacional de Actividades de Ciencia Tecnología e Innovación | $ 372.437,00 | 100% | *Al culminar el proyecto los resultados obtenidos son: 1.- Gasto agregado de ciencia y tecnología 2.- El gasto en I+D de ciencia y tecnología por sector de financiamiento. 3.- El gasto en I+D de ciencia y tecnología por tipo de investigación. 4.-El gasto en I+D de ciencia y tecnología por objetivo socioeconómico año 2011. 5.-El gasto en I+D de ciencia y tecnología por disciplina científica año 2011. 6.- El personal dedicado a la ciencia y tecnología 7.- Empresas innovadoras por actividad económica 8.- Porcentaje de empresas según tipo de innovación |
| 9 | PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN ESTADÍSTICAS ECONÓMICAS | Mejora a las Estadísticas Estructurales | $ 941.809,21 | 69,75% | * Se realizaron videoconferencias con la finalidad de unificar criterios para el reporte final y la consolidación de los directorios. *Se solventó las dudas y se trabajó conjuntamente con la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación.*Se realizaron los lineamientos para el 2014 del proyecto de inversión Sistema de Estadísticas Estructurales. * Se revisó y se consolidó la base final de las encuestas industriales * Se dio respuesta a los requerimientos de usuarios internos y externos: personal ocupado y clasificación, formación bruta de capital, sectores económicos y su composición en público, manufactura minería y construcción, comercio interno, hoteles restaurantes y servicios, transporte y enseñanzas, tomo 2 de materia prima de productos 2009 y 2010.*Se entregó información de los tabulados del transporte 2012 y anuarios. |
| 10 | PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN ESTADÍSTICAS ECONÓMICAS | Cambio de Año Base del Índice de la Producción Industrial (IPI) e Índice de Precios al Productor (IPP). | $ 839.077,52 | 38% | *Se recibió la base preliminar del CENEC, donde se cuenta con el grupo de población que cumple con las condiciones de empresas que produjeron y vendieron sus productos o servicios en el año 2011. *Revisión de manuales de crítica y del investigador del Índice de Precios al Productor. *Selección de las actividades económicas con respecto a la CIU4 * Revisión de productos a investigar codificados con las Clasificación Central de Productos. |
| 11 | PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN ESTUDIOS ANALITICOS ESTADÍSTICOS | Cambio de Año Base de las Cuentas Satélite de los Servicios de Salud (CSS) y Elaboración de las Cuentas de los Sectores Institucionales las CSS 2008". | $ 128.860,72 | 20% | * Se realizó la elaboración de Indicadores macroeconómicos como: Producción de los Servicios de la Salud por Sectores Institucionales en el Ecuador, Relación de los Insumos con respecto a la Producción de Servicios de Salud por Sectores Institucionales en el Ecuador, Relación del Valor Agregado con respecto a la Producción de Servicios de Salud por Sectores Institucionales en el Ecuador, etc. * Se elaboró el Informe metodológico final, el cual es el sustento teórico donde se detalla el proceso para la construcción de las Cuentas Satélite de Salud. * Se elaboró las cuentas corrientes y de capital, equilibrios de oferta-utilización, tablas de oferta utilización, etc. |
| 12 | PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN ESTUDIOS ANALITICOS ESTADÍSTICOS | Cuentas Satélite de los hogares del Ecuador con inserción del valor del trabajo no remunerado 2008 - 2012 | $ 210.403,38 | 100% | * Se elaboró el documento metodológico, que es el sustento teórico para la construcción de las Cuentas Satélites de los Hogares del Trabajo No Remunerado y consta de: - Base teórico-metodológica de elaboración de las CSHTNR. - Proceso de valoración del trabajo no remunerado. - Elaboración de los equilibrios de oferta y utilización de los productos característicos del trabajo doméstico no remunerado. - Inserción de los productos y actividades del trabajo doméstico no remunerado en las tablas de oferta-utilización de bienes y servicios elaboradas por el Banco Central. - Inserción del valor del trabajo no remunerado en las cuentas de los hogares. - Recomendaciones. *Se elaboró la inserción del valor del trabajo no remunerado en las Tablas de Oferta y Utilización de bienes y servicios y en las Cuentas del sector institucional Hogares, correspondientes a los años 2007, 2008 Y 2009. * Se realizó la entrega de esta inserción del valor del Trabajo no Remunerado en las Tablas de Oferta y Utilización de bienes y servicios y en las Cuentas del sector institucional Hogares correspondientes a los años 2007, 2008 y 2009. |
| 13 | PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN ESTUDIOS ANALITICOS ESTADÍSTICOS | Evolución de Indicadores de la Encuesta de Seguridad Ciudadana, Justicia, Victimización y Percepción de Inseguridad | $ 1.116.327,80 | 100% | *Una vez culminado el proyecto se obtuvo el documento de propuesta de mejoras metodológicas para la próxima encuesta de victimización programada a realizarse en el 2014, como parte de las herramientas metodológicas para la construcción del sistema continuo de encuestas de victimización. |
| 14 | PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN ESTUDIOS ANALITICOS ESTADÍSTICOS | Sistema Estadístico de Seguridad Ciudadana | $ 3.176.688,39 | 100% | *Los productos alcanzados una vez terminado el proyecto son: 1.- El archivo de documentos técnicos sobre generación de estadística de seguridad en base a registros administrativos. 2.-El documento de plan de mejoras metodológicas para el fortalecimiento de registros administrativos de seguridad ciudadana para el 2014 para el mejoramiento contínuo de los registros administrativos. |
| 15 | PLAN OPERATIVO Dirección de Normativas y Metodologías del SEN (DINME) | Construcción de Sistema Nacional de Registros Administrativos con fines Estadísticos Fase 1 | $ 1.966.239,00 | 44% | *Se realizó un diagnóstico del ejercicio de matching del registro de catastro en Cuenca, a través de la comparación y ajuste de la cartografía que posee el GAD de Cuenca, y la distribución de zonas censales que dispone el INEC. * Se realizó la estandarización de la metodología en lo que respecta a la planificación, diseño, construcción, recolección y procesamiento de los registros. *Se realizó el llenado del formulario de levantamiento de registros administrativos con el personal técnico responsable del registro de catastro de Cuenca, y se emitieron las observaciones del caso. *Se hizo un análisis de la base de datos de nacimientos y defunciones que dispone el Registro Civil. * A partir del análisis de la base de datos de nacimientos y defunciones, se elaboró un plan de mejoras de su registro, acogiendo las observaciones que se presentaron en el anterior documento. |
| 16 | PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN ZONAL NORTE | Investigación sobre condiciones de vida, inclusión social, y cumplimiento de derechos humanos de la población GLBTI "gais, lesbianas, bisexuales, transexuales, transgénero, travestis e intersex" en el Ecuador. | $ 494.952,40 | 100% | * Se realizo el lanzamiento y socialización de la encuesta. * Se elaboraron indicadores, diagnostico y memorias del proyecto. * Presentación de informe final al Director Ejecutivo INEC. * Socialización y difusión de los resultados obtenidos en la ciudad de Quito. |
| 17 | PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN DE CARTOGRAFÍA ESTADÍSTICA | Proyecto de Actualización Cartográfica fase inicial para el Censo Nacional Agropecuario | $ 1.133.107,35 | 87% | *Se continuó realizando el ajuste de los sectores censales, todas las Direcciones Zonales cumplieron con el ajuste de los sectores programados. *Se elaboró la unión de sectores censales por provincias. |

## SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

El Instituto Nacional de Estadística y Censos con el afán de cumplir con el normal funcionamiento de las actividades institucionales, presentó su ejecución presupuestaria de la siguiente manera:

| TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL | GASTO CORRIENTE PLANIFICADO | GASTO CORRIENTE EJECUTADO | GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO | GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| USD $ 29.175.368,77 | USD$ 10.274.527,18 | USD $ 9.081.117,20 | USD$ 18.900.841,59 | USD$ 18.098.828,16 |

| META POA | PRESUPUESTO CODIFICADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % CUMPLIMIENTO | MEDIO DE VERIFICACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| % Ejecución presupuestaria | USD $ 29.175.368,77 | USD $ 27.179.945,36 | 93,16% | Reporte GPR, Informe de ejecución presupuestaria |

## NIVEL DE EJECUCIÓN

Ejecución Consolidada del  Instituto Nacional de Estadística Censos 2013

El  Instituto Nacional de Estadística Censos en el año 2013 logró ejecutar el 93% del presupuesto general, valor que asciende a los  USD$29.175.368,77.

Ejecución Presupuestaria del Instituto Nacional de Estadística Censos Corriente 2013

La ejecución presupuestaria de todos los proyectos de gasto corriente efectuados por la institución, llegó hacer del 88%.

Ejecución Presupuestaria del Instituto Nacional de Estadística Censos Inversión  2013

La ejecución presupuestaria de todos los proyectos de inversión efectuados por la institución, llegó hacer del 96%.

Ejecución Presupuestaria de las Zonales

La ejecución presupuestaria de todas las zonales que integran la institución en sus diferentes jurisdicciones, llegó hacer del 97%.

## CONTRATACIÓN PÚBLICA

Durante el año 2013 se han realizado los siguientes procesos de contratación pública:

| TIPO DE CONTRATACIÓN | ESTADO ACTUAL |  |  |  | MEDIO DE VERIFICACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Adjudicados |  | Finalizados |  |  |
|  | Número Total | Valor Total | Número Total | Valor Total |  |
| Ínfima Cuantía | 453 | $ 611.823,10 | 452 | $ 611.487,10 | http://portal.compraspublicas.gob.ec/incop/ |
| Publicación | 6 | $ 101.771,95 | 6 | $ 101.771,95 |  |
| Licitación | 0 | $ - | 0 | $ - |  |
| Subasta Inversa Electrónica | 84 | $ 2.681.589,87 | 80 | $ 2.299.680,20 |  |
| Procesos de Declaratoria de Emergencia | 0 | $ - | 0 | $ - |  |
| Concurso Público | 0 | $ - | 0 | $ - |  |
| Contratación Directa | 10 | $ 381.419,55 | 9 | $ 370.443,55 |  |
| Menor Cuantía | 21 | $ 297.959,86 | 20 | $ 291.177,02 |  |
| Lista corta | 0 | $ - | 0 | $ - |  |
| Producción Nacional | 0 | $ - | 0 | $ - |  |
| Terminación Unilateral | 0 | $ - | 0 | $ - |  |
| Consultoría | 0 | $ - | 0 | $ - |  |
| Régimen Especial | 25 | $ 1.267.974,51 | 23 | $ 1.259.790,49 |  |
| Catálogo Electrónico | 71 | $ 81.263,16 | 71 | $ 81.263,16 |  |
| Cotización | 0 | $ - | 0 | $ - |  |
| Ferias Inclusivas | 1 | $ 44.698,30 | 1 | $ 44.698,30 |  |
| Otras | 0 | $ - | 0 | $ - |  |

# CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

## CONCLUSIONES

- Los procesos de recolección de información de las distintas áreas, han arrojado resultados veraces para la toma de decisiones de los agentes económicos y para el mejoramiento de la planificación nacional.

- Las distintas operaciones estadísticas llevadas a cabo por el INEC,  permitieron que varios objetivos del Plan Nacional De Desarrollo 2013-2017, se cumplieran.

- La Inversión pública ha impulsado proyectos que aportan a la erradicación de la pobreza  y mejor planificación territorial para la toma de decisiones.

## RECOMENDACIONES

- Fortalecer estrategias con el Estado, sociedad civil, institucionalidad del Estado y Cooperación Internacional, para responder oportunamente a los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir.

- Fortalecer la recolección y análisis de las operaciones estadísticas para cumplir de manera más eficiente los objetivos planteados en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2017.

- Realizar trabajos y convenios con las distintas instituciones del Estado para trabajar sobre la necesidad de generación de política ambiental.

Retos y análisis 5 años después de promulgada la LOTAIP (2009). Pp. 9. Quito-Ecuador.

Instituto Nacional de Estadística e Información. Plan Estratégico Nacional para el Desarrollo Estadístico PENDES 2008-2012. Pp.13.Lima- Perú.

Entiéndase a las labores estadísticas como la producción de datos estadísticos por ciertas instituciones de manera regular y periódica y, bajo metodologías y estándares previamente determinados. Dentro de las labores pueden identificarse cuatro tipo de operaciones estadísticas: censos, encuestas, estadísticas basadas en registros administrativos y operaciones estadísticas de síntesis.

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2013). Programa Nacional de Estadística. Pp. 12. Quito-Ecuador.

Además el Instituto Nacional de Estadística y Censos aporta con información para 54 de los 158 indicadores de apoyo.